DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo III/35315 křiž. III/35314 - Jiříkovice, křiž. I/19 křiž. III/35314**

**ze dne 13. 9. 2023**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **OHLA ŽS, a.s.** |
| se sídlem: | Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ, na základě Pověření evid. číslo:****Michalem Rádlem, manažer výrobní divize Východ, na základě Pověření evid. číslo:** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 46342796 |
| DIČ: | CZ46342796 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 5-14 a číslo zhotovitele SOD00200798, ze dne 13. 9. 2023, spočívající ve změně stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací odečtením a připočtením množství v položkách tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací ZBV1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným ZBV1.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**

**6 710 533,00** Kč

164 675,60 Kč

*-* 666 201,41 Kč

**6 209 007,19 Kč**

1 303 891,51 Kč

**7 512 898,70 Kč**

Vícepráce ZBV1

Méněpráce ZBV1

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
	3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
	4. Tento dodatek je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
	5. Tento dodatek je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
	6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
	7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
	9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změna soupisu prací ZBV1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ na základě Pověření evid. číslo:

Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace

Michal Rádl, manažer výrobní divize Východ na základě Pověření evid. číslo:



|  | **Celková cena bez DPH:****Celková cena s DPH:** | **6 209 007,19****7 512 898,70** |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Popis |  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| **ISO - 101** |  | 1 | **6 209 007,19** | **1 303 891,511** | **7 512 898,70|** |

Firma: OHLA ŽS, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 2023 - III/35315 křiž. III/35314 - Jiříkovice + křiž. I/19 - žel. přejezd

Varianta: ZŘ -

Firma: OHLA ŽS, a.s.

SjAspe\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cenaJednotková Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

I 6 209 007,19

SO - 101

Stavba:

Rozpočet:

Soupis prací objektu

2023 III/35315 křiž. III/35314 - Jiříkovice + křiž. I/19 - žel. přejezd

SO - 101

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10| | 014102I5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3 | T | | 135,00000 | | 216,00 | | 29 160,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1500\*0,05\*1,800=135,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |
| 16 | 026101 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | i 1,00000 **r** | 48 000,00 | I 48 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1=1,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami |  |  |  |  |
| 13 | 027101 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | i 1,00000 **r** | 6 500,00 | I 6 500,00 |
|  |  | Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice |  |  |  |  |
|  |  | *1=1,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |  |  |  |
| 14 | 027201 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | i 1,00000 **r** | 70 000,00 | I 70 000,00 |
|  |  | Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi |  |  |  |  |
|  |  | *1=1,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |  |  |  |
| 171 | 0291111 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Pro realizaci stavby | KM | I 4,45800 **r** | 20 000,00 | I 89 160,00 |
|  |  | Pro realizaci stavby |  |  |  |  |
|  |  | *4,458=4,45800 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |
|  | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **373 522,35** |
| 9| | 1137211 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 | I 159,95000 **r** | 1 728,00 | I 276 393,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1620\*0,05=81,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |
| H | 129221 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | I 1 646,25000 T | 59,00 | I 97 128,75 |
|  |  | 13353+45+3260=4658 |  |  |  |  |
|  |  | *4658=4 658,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |  |  |  |  |
|  | **5** | **Komunikace** |  |  |  | **5 517 281,80** |
| 2| | 569621 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | I 2 310,15000 T | 116,00 | I 267 977,40 |
|  |  | Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora. Investor provede max. naložení |  |  |  |  |
|  |  | *4658=4 658,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | * dodání recyklátu v požadované kvalitě
* očištění podkladu
* uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
* úpravu napojení, ukončení
* nezahrnuje postřiky, nátěry
 |  |  |  |  |
| 111 5722111 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | I 12 652,00000 T | 12,60 | I 159 415,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *13250=13 250,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | * dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
* provedení dle předepsaného technologického předpisu
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
* úpravu napojení, ukončení
 |  |  |  |  |
| 151 | 574761 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU | M2 | I 111,00000 T | 217,20 | I 24 109,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *200=200,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | * dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
* očištění podkladu
* pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
 |  |  |  |  |
| 7| | 574A04I | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | I 632,60000 | | 7 872,00 | I 4 979 827,20 |
|  |  | ACO 11+ 50/70 |  |  |  |  |
|  |  | *13050\*0,05=652,50000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | * dodání směsi v požadované kvalitě
* očištění podkladu
* uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
* úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
* nezahrnuje postřiky, nátěry
* nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 |  |  |  |  |
| 8| | 574C06I | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | I 5,55000 T | 6 996,00 | I 38 827,80 |
|  |  | ACL 16+ 50/70 |  |  |  |  |
|  |  | *200\*0,05=10,00000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | * dodání směsi v požadované kvalitě
* očištění podkladu
* uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
* úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
* nezahrnuje postřiky, nátěry
* nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 |  |  |  |  |
| 4| | 589101 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 1 725,00000 T | 65,00 | 1 47 125,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *499=499,00000 [A]* |  |  |  |  |

0

242 820,00

Všeobecné konstrukce a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | položka zahrnuje:- dodávku předepsaného materiálu- vyčištění a výplň spar tímto materiálem |  |
| **9 Ostatní konstrukce a práce 31 883,04** |
| 12 93808I | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 12 652,00000 | 2,52 | 31 883,04 |
|  |  |  |
| *13250=13 250,00000 [A]* |
| položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |
| **91 Doplňující konstrukce a práce 43 500,00** |
| 3 9191111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 725,00000 | 60,00 | 43 500,00 |
|  |  |  |
| *499=499,00000 [A]* |
| položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |