**DODATEK**

ID dodatku: C\_DO22\_0027\_01\_DO\_01

**KE SmlouvĚ**

ID: C\_DO22\_0027\_01

**Smluvní strany**

 Technické služby Kaplice spol. s r.o.
 Zastoupeny: Ing. JIŘÍ ZEVL
 Fakturační adresa: Bělidlo 180, 382 41, Kaplice, Česká republika
 IČO: 63907992

**(dále jen „příkazce“, nebo „zadavatel“, „klient“, „objednatel“)**

**a**

 CTS corp., s.r.o.
 Zastoupená: Petr Dvořák
 Fakturační adresa: Bubenská 421, 17000, Praha 7
 IČO: 27099873
 DIČ: CZ27099873
 Číslo účtu: 187402199/0300

 **(dále jen „příkazník“, nebo „poskytovatel“, „zhotovitel“)**

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek ke smlouvě na zakázku **„Pořízení svozového vozidla na separované odpady-Technické služby Kaplice spol. s r.o.“**.

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Doplnění článku 2.1 -Žádost bude zaregistrovaná do 59. výzvy - Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory.
2. Změna článku 3.1 - Původní nejzazší termín přípravy předmětu smlouvy (podání žádosti) 31.12.2022 se **mění na nový termín 15.2.2024**.
3. Změna článku 5.1 - Za opakované podání žádosti se sjednává dohodou smluvních stran cena 99.000 Kč + 21 % DPH splatná do 14 dnů po přiznání dotace u projektu/zakázky C\_DO22\_0027-Pořízení svozového vozidla na separované odpady-Technické služby Kaplice spol.s.r.o.

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.

Veškeré změny dodatku je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran.

Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Kaplici dne…………………… V Praze dne……………………….

……………………………………… ………………………………………….

Ing. Jiří Zevl Ing. Petr Dvořák