|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: IO 04 Přípojka silnoproudu**

**Popis změn a zdůvodnění:**

Revize prováděcí dokumentace R1 – změna dimenze přípojky P1

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu číslo R1

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní:

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Bez změny

Změna má vliv na dílčí termíny realizace přípojky silnoproudu, kdy termín dodání kabeláže je 3 týdny od objednání, následně můžeme zahájit realizaci přípojky. Nutno odsouhlasit tuto změnu do 10.10.2022, abychom mohli provést kabeláže před zimním období

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: **210.525,-Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby**  **xxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

**xxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

**management**

**xxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxx – člen představenstva**

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace