DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo SD/2022/1090 ze dne 29. 12. 2022

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel	Zhotovitel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: PROLEMAX s. r. o.

Mírové náměstí 19	adresa: Skladová 6, Plzeň

PSČ 466 01	PSČ: 326 00

IČ: 262 340 	IČ: 26342057

DIČ: CZ00262340                                                    DIČ: CZ26342057

číslo účtu: 121-451/0100	kontaktní osoba: Pavel Čiha, DiS.

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou

kontaktní osoba: Jan Čermák

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je změna čl. II. Termín provedení prací, a to z důvodu časové prodlevy dodávky náhradního dílu ze strany výrobce herní sestavy.

Nově zní takto:

Termín provedení prací do 15. 6. 2024

Jakékoliv prodlení v realizaci předmětu této smlouvy a dodatku č. 1 je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednavatel si v případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude zhotovitel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.

III. Závěrečná usnesení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1 exemplář.

- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinným dnem zveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2022/1090 bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Tuto smlouvu zveřejní objednatel.

- Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 					V Jablonci nad Nisou dne:

…………………………….…                                                          ………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová                                                                za dodavatele

pověřená vedením odboru městské ekologie

……………………….…

Mgr. Barbora Šnytrová

pověřená vedením oddělení cirkulární ekonomiky