**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**číslo SD/2022/0638 ze dne 22. 7. 2022**

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel** **Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: PROLEMAX s. r. o.

Mírové náměstí 19 adresa: Skladová 6, Plzeň

PSČ 466 01 PSČ: 326 00

IČ: 262 340 IČ: 26342057

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ26342057

číslo účtu: 121-451/0100 kontaktní osoba: Pavel Čiha, DiS.

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou

kontaktní osoba: Jan Čermák

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

**II.** **Předmět dodatku č. 2**

Předmětem tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo je změna čl. II. Termín provedení prací. Z důvodu časové vytíženosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu opravy dopadové plochy.

Nově zní takto:

Termín provedení prací do **15. 6. 2024**

Jakékoliv prodlení v realizaci předmětu této smlouvy a dodatku č. 1 je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednavatel si v případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude zhotovitel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.

**III. Závěrečná usnesení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1 exemplář.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinným dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě SD/2022/0638 bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Tuto smlouvu zveřejní objednatel.
5. Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: V Jablonci nad Nisou dne:

 *…………………………….…*  ………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová za dodavatele

pověřená vedením odboru městské ekologie

 *……………………….…*

Mgr. Barbora Šnytrová

pověřená vedením oddělení cirkulární ekonomiky