|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: D.1.01.4a – ZTI\_kanalizace**

**Popis změn a zdůvodnění:** Na základě vydané projektové dokumentace D.1.01.4 revize R1 kanalizace Vám předkládáme cenovou nabídku a to v rozsahu kanalizace splašková - úprava stoupačky kanalizace S6 u MR, kvůli FCU v D3 1.66 + doplnění kanalizace pro chladící jednotku D3 - 1.17 + posun kanalizace kvůli posunu dřezu D3 1.18 + doplnění FCU v D3 - 1-38

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku

Vypracováním změny projektu číslo D.1.01.4a R1 – části kanalizace

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní:

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Bez změny v případě odsouhlasení změnového listu do 10.3.2023

Posunutí konečného termínu předání

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: **18 206,92 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

**xxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

**management**

**xxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**