|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: D.1.01.4a – ZTI vnitřní vodovod**

**Popis změn a zdůvodnění:** Změna MR: Předkládáme Vám tento změnový list na základě vydané změny projektové dokumentace D.1.01.4a – vnitřní vodovod R1 - úprava dimenze rozvodu SV pro havarijní chlazení MR a budoucí přístavbu urgentního příjmu. K změně projektové dokumentace došlo s ohledem na výběr dodavatele MR f. Canon a rozhodnutí způsobu chlazení formou freecoolingu. Změnový list dále zohledňuje změn u PD v části kanalizace - revize R2 - změna napojení MR v 1.NP D3 - 1.66 a D3 - 1.65.

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu souboru D.1.01.4a revize R1 a R2 části vnitřního vodovodu a také na základě skutečného zaměření na stavbě

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní:

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Bez změny

Tento ZL má dopad na posun dílčích termínů uvedených v čl.V bod 13 kdy se ruší část textu a nahrazuje se následovně:

Rušený text: „Termín dokončení třetí etapy nejpozději **do 27.4.2023 tj. 244 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště III. etapy stavby**“ se nahrazuje následujícím textem:** „Termín dokončení třetí etapy nejpozději **do 23.6.2023“**

Ostatní body smlouvy o dílo a dodatků zůstavají beze změny

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: **236 083,45 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

**xxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

**management**

**xxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**