|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: ZTI**

**Popis změn a zdůvodnění:** Zdravotechnické instalace po revizi R2 – Výměna stávajících rozvodů vody v 1.PP. Na základě zjištění havarijního stavu potrubí rozvodů vody, viz přiložená fotodokumentace, kdy část potrubí je zarostená vodním kamenem a nečistotami – zmenšený průřez potrubí. Výkaz byl zpracován na základě vydané revize projektové dokumentace, která zohledňuje skutečný stav potrubí na stavbě.

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní:

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Bez změny

Tento ZL má dopad na posun dílčích termínů uvedených v čl.V bod 13 kdy se ruší část textu a nahrazuje se následovně:

Rušený text: „Termín dokončení třetí etapy nejpozději **do 27.4.2023 tj. 244 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště III. etapy stavby**“ se nahrazuje následujícím textem:** „Termín dokončení třetí etapy nejpozději **do 23.6.2023“**

Ostatní body smlouvy o dílo a dodatků zůstavají beze změny

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: **1 222 261,83 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

**xxxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

**management**

**xxxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**
2. **Foto**