|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: ASŘ**

**Popis změn a zdůvodnění:** Zhotovení nové betonové desky v m.č. D3-0.28.

Při provádění bouracích prací betonových mazanin v m.č.D3 - 0.28 bylo zjištěno, že pod stávající hydroizolací podlahy je vrstva základové desky v tl. 5 - 12cm z prostého betonu bez štěrkového lože na hlíně, tedy mimo předpokládaný pevnostní rozsah.

Po konzultaci s GP byla v této části navržena nová skladby podlahy, kdy s ohledem na únosnost projektovaných podlah je nutné provést ŽB desku tl. 20 cm a následně skladbu finální podlahy.

Tato změna, nová skladba základové desky, byla oceněna dle položkového rozpočtu v příloze tohoto ZL.

**Změnu požaduje:**

[ ]  Zhotovitel [x]  Objednatel [ ]  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

[x]  Zápisem ve stavebním deníku ze dne 6.1.2023

[ ]  Vypracováním změny projektu číslo

[ ]  Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

[ ]  Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

[ ]  Ostatní: mailovou komunikací a zápisem ve stavebním deníku

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

[x]  Ano [ ]  Ne

**Vliv změny na validace:**

[ ]  Ano [x]  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

[ ]  Bez změny

[ ]  Odečtem položky rozpočtu, č.

[ ]  Dohodou [ ]  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

[ ]  Beze změny

[x]  Tento ZL má dopad na posun dílčích termínů uvedených v čl.V bod 13 kdy se ruší část textu a nahrazuje se následovně:

Rušený text: „Termín dokončení třetí etapy nejpozději **do 27.4.2023 tj. 244 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště III. etapy stavby**“ se nahrazuje následujícím textem:** „Termín dokončení třetí etapy nejpozději **do 23.6.2023“**

Ostatní body smlouvy o dílo a dodatků zůstavají beze změny

**Vliv změny na cenu díla:**

[ ]  Bez vlivu na cenu

[x]  Změna ceny díla o Kč: **156 422,08 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

[ ]  Ano [x]  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxxx– vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

 **xxxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

 **management**

 **xxxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

[x]  dodatek ke smlouvě:

[ ]  podklad k dodatku ke smlouvě

[ ]  podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**