|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: ASŘ + silnoproud**

**Popis změn a zdůvodnění:** Na základě vydané změny projektové dokumentace Vám předkládáme cenovou nabídku na změny v souboru ASŘ a silnoproudu vyvolané posouzením změny MR.

Jedná se o úpravu ocelové konstrukce OK1 na střeše objektu s ohledem na dodané venkovní jednotky chlazení, jejichž změna proběhla po vydání PD a výběru dodavatele, včetně napojení na silnoproud.

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní:

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Bez změny

Tento ZL má dopad na posun dílčích termínů uvedených v čl.V bod 13 kdy se ruší část textu a nahrazuje se následovně:

Rušený text: „Termín dokončení první etapy nejpozději **do 17.3.2023 tj. 116 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště I. etapy stavby**“ se nahrazuje následujícím textem:**

Termín dokončení první etapy nejpozději **do 11.4.2023**

Ostatní body smlouvy o dílo a dodatků zůstavají beze změny

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: **445 524,47 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

**xxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

**management**

**xxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**