|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: ASŘ**

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám tento změnový list na základě zjištění stávajících stavu omítek, které se měly opravit v rozsahu do 30% plochy, ale bylo zjištěno, že jsou omítky ve špatném stavu a opravy budou nutné v mnohem větší míře. Na požadavek objednatele se tedy omítky sjednotily a budou zde provedeny sádrové stěrky tl.2mm na svislých konstrukcích v rozsahu položky č. 978013141R00

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu číslo

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní:

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Bez změny

Posunutí konečného termínu předání

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: **260 941,62 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

**xxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

**management**

**xxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**