|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: D1.01.4c-Silnoproudá elektrotechnika**

**Popis změn a zdůvodnění:** předkládáme Vám tento změnový list na základě vydané změny projektové dokumentace – změna R3, kde jsou doplněny nové vývody pro osvětlení kuchyňských linek, stávajících rozvaděčů van a zdvihacího zařízení v 1.PP a doplnění chybějících zásuvek, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

**Změnu požaduje:**

[ ]  Zhotovitel [x]  Objednatel [ ]  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

[ ]  Zápisem ve stavebním deníku ze dne

[x]  Vypracováním změny projektu - změna 3

[ ]  Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

[ ]  Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

[ ]  Ostatní:

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

[x]  Ano [ ]  Ne

**Vliv změny na validace:**

[ ]  Ano [x]  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

[ ]  Bez změny

[ ]  Odečtem položky rozpočtu, č.

[ ]  Dohodou [ ]  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

[x]  Bude zrealizováno do 30 dnů od podpisu tohoto změnového listu

[x]  Posunutí konečného termínu předání v případě pozdního odsouhlasení

**Vliv změny na cenu díla:**

[ ]  Bez vlivu na cenu

[x]  Změna ceny díla o Kč: **126 658,23 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

[ ]  Ano [x]  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

 **xxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

 **management**

 **xxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

[x]  dodatek ke smlouvě:

[ ]  podklad k dodatku ke smlouvě

[ ]  podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**