SO, PS: D1.01.2 Statika

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě zjištění nových skutečností na stavbě, kdy bylo zjištěno po odkrytí SDK podhledu v místě realizace zdvižné plošiny, že nad podhledem se nachází žebrový strop s násypem namísto betonového stropu.

Změnu požaduje:

Zhotovitel			 Objednatel			 Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu číslo D.1.01.2. – 107 revize 01 oprava bouraného stropu

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano				 Ne

Vliv změny na validace:

Ano				 Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou 			 Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny

Posunutí konečného termínu předání zdvižné plošina k 21.7.2023

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: 	26 501,17 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano				 Ne

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:	                Jména odpovědných zástupců za objednatele:

xxxxxxxxxxxxx– vedoucí manažer stavby          	xxxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek

xxxxxxxxxxxxx – TDI

xxxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový

management

xxxxxxxxxxxxx – AD

xxxxxxxxxxxxx – člen představenstva

Datum: 	Podpis:	Datum: 	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

- Fotogalerie