|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: D1.01.4.c Elektroinstalace**

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám tento změnový list na zvětšení UPS z důvodů doplnění vývodů pro požární větrání budoucího urgentního příjmu. Nový výkon UPS pro 1RPO.D3-DO – 5kW/doba zálohy 30 min.

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu číslo

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní: požadavkem ze strany zpracovatele dokumentace silnoproudu

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Termín dodání 1 měsíce od objednání, původní varianta dodávky byla pozastavena

Posunutí konečného termínu předání

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: **25 000,00 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

**xxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

**management**

**xxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**