|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: D.1.01.4d SLABOPROUD**

**Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme vám tento změnový list na základě požadavku objednatele a to:**

Odpočet ACS-CT22, CT02 - čtečky nejsou potřeba

Stožár STA – požadavek na doplnění napojení stožáru STA, kde byl požadavek na přesun do jiné pozice

SK – datové zásuvky - doplnění kamer do čekáren z důvodů legislativního požadavku na monitorování zdravotního stavu pacientů , doplnění přívodů pro bezdrátový tel.

Přídavný spínač pro ovládání druhého zařízení (2N) - Jedná se o doplňkové zařízení pro El. vrátník (2N), sloužící k spínání dalšího zařízení

Osazení rozvaděče pro dodavatele CT

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu číslo

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní: požadavek z KD stavby

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Bude dokončeno do 30 dnů po podpisu tohoto změnového listu

Posunutí konečného termínu předání

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: **34 018,25 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxxx– vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

**xxxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

**management**

**xxxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**