Dodatek č. 5

**ke smlouvě o dílo č. 391-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
|  | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| **Adresa:** | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| **Zastoupen:** | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, Pobočka Louny |
| **Adresa:** | Pražská 765, 440 01 Louny |
| **Telefon:** | + 420 602 403 507 |
| **E-mail :** | louny.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | INGEOS spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice |
| **Zastoupen:** | Tomášem Charvátem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Tomáš Charvát |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx |
| **Telefon:** | xxxxxxxxxxx |
| **E-mail :** | xxxxxxxxxxx |
| **ID DS:** | j39b3sj |
| **Bankovní spojení:** | Raifeisenbank |
| **Číslo účtu:** | 944056036/5500 |
| **IČO:** | 27331083 |
| **DIČ:** | CZ27331083 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo**, uzavřenéna základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Článek I **Předmět a účel dodatku smlouvy**

* 1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu potřeby rozšíření obvodu pozemkových úprav o parcely č. 101/1, 101/91 a 101/93 v k. ú. Horní Ročov, které jsou potřebné pro napojení cesty VC11-R na silnici stávajícím sjezdem (vícepráce):

Pro úpravu obvodu pozemkových úprav bude provedeno došetření hranic obvodu. KoPÚ v rozsahu 2 MJ za cenu celkem 13 000 Kč bez DPH v termínu do 31. 5. 2024.

Na základě změny obvodu pozemkových úprav dojde k navýšení měrných jednotek pro vypracování plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků z původních 449 MJ na 450 MJ a navýšení počtu měrných jednotek pro zpracování mapového díla z původních 455 MJ na 456 MJ.

V čl. VI. Odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 549 292,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 451 760,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 136 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 137 852,00 Kč |
| DPH 21% | 448 948,92 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 586 800,92 Kč |

* 1. Úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 3.5.1. a 3.5.2. v návaznosti na došetření hranic obvodu KoPÚ:

Termín dokončení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.1.i.a) – 3.5.1.i.c) se posouvá z 15. 1. 2024 na termín 30. 6. 2024 a termín plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se posouvá z 15. 3. 2024 na termín 30. 8. 2024.

* 1. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku, se upravují měrné jednotky, ceny a termíny plnění následovně:

K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část: Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – vícepráce 2, v rozsahu **2 MJ**, za jednotkovou cenu **6 500 Kč bez DPH**, celkovou cenu **13 000 Kč bez DPH** a s termínem plnění **31. 5. 2024.**

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč se navyšuje cena z 1 536 292,00 Kč na cenu **1 549 292,00 Kč** a termín dokončení se posouvá z 30. 4. 2022 na termín **31. 5. 2024**.

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se navyšuje počet počet měrných jednotek ze 449 MJ na **450 MJ** a cena ze 134 700,00 Kč bez DPH na cenu **135 000,00 Kč bez DPH**.

V bodech 3.5.1. a 3.5.i.a) – 3.5.i.c) se posouvá termín ukončení plnění z 15. 1. 2024 na termín **30. 6. 2024**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se navyšuje počet počet měrných jednotek ze 449 MJ na **450 MJ**, cena z 224 500,00 Kč bez DPH na cenu **225 000,00 Kč bez DPH** a termín plnění se posouvá z 15. 3. 2024 na termín **30. 8. 2024**.

V řádku návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se navyšuje cena ze 450 960,00 Kč na cenu **451 760,00 Kč**.

V bodě 3.6. Mapové dílo se navyšuje počet měrných jednotek ze 455 MJ na **456 MJ** a cena ze 136 500,00 Kč na cenu **136 800,00 Kč bez DPH**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč – z částky 1 536 292,00 Kč na částku **1 549 292,00** **Kč**.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč – z částky 450 960,00 Kč na částku **451 760,00 Kč**.

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč – z částky 136 500,00 Kč na částku **136 800,00 Kč**.

Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 123 752,00Kč na částku **2 137 852,00 Kč**.

DPH 21% v Kč – z částky 445 988,00Kč na částku **448 948,92 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč – z částky 2 569 740,00Kč na částku **2 586 800,92** **Kč**.

* 1. Změna způsobu předávání digitálních dat částí díla:

Odst. 4.2. se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odst. 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě:

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální úřad) a digitální vyhotovení.

# Článek II

# **Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění.
  2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 391-2019-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Ročov”.
  3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
  4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
  5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 11.01.2024 | V Teplicích dne 10.01.2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Ústecký kraj | Tomáš Charvát – jednatel společnosti  INGEOS spol. s r.o. |
| Příloha:  1. Položkový výkaz činností | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Ročov** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | **1 000** | 17 000,00 | 30.09.2019 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | **3 000** | 9 000,00 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 328 | **1 000** | 328 000,00 | 30.09.2019 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice) | ha | 132 | **1 200** | 158 400,00 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 222 | **2 650** | 588 300,00 | 15.12.2019 |
| Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 4 | **4 357** | 17 428,00 | 30.04.2022 |
| Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2 | 100bm | 2 | **6 500** | 13 000,00 | 31.05.2024 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 43 | **2 350** | 101 050,00 | 15.12.2019 |
| Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce | 100 bm | 2 | **4 357** | 8 714,00 | 30.04.2022 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 18 | **2 000** | 36 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 454 | **300** | 136 200,00 | 31.07.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 454 | **300** | 136 200,00 | 30.11.2020 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 1 549 292,00 | **31.05.2024** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 450 | **300** | 135 000,00 | 30.06.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 78 | **200** | 15 600,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 209 | **240** | 50 160,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | **1 000** | 6 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 450 | **500** | 225 000,00 | **30.08.2024** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000** | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 451 760,00 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 456 | 300 | 136 800,00 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 136 800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  |  | 1 549 292,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  |  | 451 760,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  |  | 136 800,00 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  |  | **2 137 852,00 Kč** |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  |  | 448 948,92 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  |  | **2 586 800,92 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Teplicích dne: 11.01.2024 | | V Teplicích dne: 10.01.2024 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | | Za zhotovitele: | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Pavel Pojer | | Tomáš Charvát, jednatel | | |  |  |
| ředitel KPÚ pro Ústecký kraj | | INGEOS spol. s r.o. | | |  |  |