|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: D1.01. ASŘ**

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám změnový list na základě požadavku objednatele, kdy při stavební kontrole bylo zjištěno, že část původních obkladů stěn v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037 jsou duté a odpadávají. Tento změnový list řeší odstranění původního obkladu a realizaci nového dle návrhu architektky.

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu číslo

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní: Požadavek z obchůzky stavby na KD

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Bez změny

Do 5 týdnů od odsouhlasení změnového listu

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: **166 725,54 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxxx– vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

**xxxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

**management**

**xxxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**