|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: D1.01. ASŘ**

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám změnový list na základě požadavku objednatele, kdy při stavební kontrole bylo zjištěno, že část původních obkladů stěn v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037 jsou duté a odpadávají. Tento změnový list řeší odstranění původního obkladu a realizaci nového dle návrhu architektky.

**Změnu požaduje:**

[ ]  Zhotovitel [x]  Objednatel [ ]  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

[ ]  Zápisem ve stavebním deníku ze dne

[ ]  Vypracováním změny projektu číslo

[ ]  Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

[ ]  Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

[x]  Ostatní: Požadavek z obchůzky stavby na KD

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

[x]  Ano [ ]  Ne

**Vliv změny na validace:**

[ ]  Ano [x]  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

[ ]  Bez změny

[ ]  Odečtem položky rozpočtu, č.

[x]  Dohodou [ ]  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

[ ]  Bez změny

[x]  Do 5 týdnů od odsouhlasení změnového listu

**Vliv změny na cenu díla:**

[ ]  Bez vlivu na cenu

[x]  Změna ceny díla o Kč: **166 725,54 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

[ ]  Ano [x]  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxxx– vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

 **xxxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

 **management**

 **xxxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

[ ]  dodatek ke smlouvě:

[x]  podklad k dodatku ke smlouvě

[ ]  podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**