|  |
| --- |
|  |

**SO, PS: D1.01. ASŘ**

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na provedení většího rozsahu provizorních protiprašných příček z důvodu ochrany pacientů. Rozpočet SOD předpokládal plochu provizorních příček 86,1925m2 a 3ks provizorních vstupů a také 150 m2 v položce 11.

**Změnu požaduje:**

[ ]  Zhotovitel [x]  Objednatel [ ]  Ostatní

Jméno:

**Změna je dokladována:**

[ ]  Zápisem ve stavebním deníku ze dne

[ ]  Vypracováním změny projektu číslo

[ ]  Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

[ ]  Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

[x]  Ostatní:

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

[x]  Ano [ ]  Ne

**Vliv změny na validace:**

[ ]  Ano [x]  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

[x]  Bez změny

[ ]  Odečtem položky rozpočtu, č.

[ ]  Dohodou [ ]  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

[x]  Bez změny

[ ]  Posunutí konečného termínu předání

**Vliv změny na cenu díla:**

[ ]  Bez vlivu na cenu

[x]  Změna ceny díla o Kč: **46 783,43 Kč bez DPH**

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

[ ]  Ano [x]  Ne

**Jména odpovědných zástupců za zhotovitele: Jména odpovědných zástupců za objednatele:**

**xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek**

 **xxxxxxxxxxxx – TDI**

**xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový**

 **management**

 **xxxxxxxxxxxx – AD**

**xxxxxxxxxxxx – člen představenstva**

Datum: Podpis: Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

[ ]  dodatek ke smlouvě:

[x]  podklad k dodatku ke smlouvě

[ ]  podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. **Rozpočet**