# Název veřejné zakázky: Dodání a instalace klimatizačních jednotek v budovách Millenium a ÚSL, FNUSA
# Číslo veřejné zakázky: 084/2023
# Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-025430
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	SPIE Stangl Technik spol. s r. o.
obch. rejstřík:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161974
sídlo:	Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
jednající:	Ing. Martin Horák, Ing. Jan Kodytek - jednatelé
IČ:	29039347
DIČ:	CZ29039347
bank. spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	4300342/0800
IBAN:	CZ2108000000000004300342
SWIFT:	GIBACZPX
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2023/604/Lt, (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v dodání a instalaci nových klimatizačních jednotek do (i) budov Milénia – A, B, C, C1 a D, na adrese Hybešova 726/42, 602 00 Brno (dále jen „objekt Milénium“), (ii) budov v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – A, A4, D1, D2, D3, J2, K, na adrese Pekařská 664/53, 602 00 Brno (dále jen „objekt Pekařská“) a (iii) Ústavu soudního lékařství, na adrese Tvrdého 562/2a, 602 00 Brno (dále jen „objekt USL“) a provedení souvisejících stavebních prací (dále společně jen „dílo“).

Z opatrnosti smluvní strany prohlašují, že zhotovitel byl připraven dokončit a předat dílo objednateli ve lhůtě stanovené čl. VII. odst. 3 Smlouvy, tj. do 100 dnů od předání staveniště. Z důvodu souběhu probíhajících stavebních prací a technicky náročné koordinace však objednatel nebyl schopen poskytnout potřebnou součinnost pro provádění díla. S ohledem na tuto skutečnost nemohlo být dílo ve lhůtě realizováno. V souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy se termín realizace díla prodlužuje o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a objednatele, tj. o dobu, kdy objednatel nemohl poskytnout součinnost k provedení díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla do 3 dnů od doručení výzvy objednatele k pokračování v provádění díla, přičemž výzva bude zhotoviteli odeslána prostřednictvím emailu až bude objednatel připraven poskytovat součinnost potřebnou pro provádění díla.

1. Smluvní strany se dále s ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací zjištěnou při provádění díla dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy na provedení víceprací a méněprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku – Změnové listy.
2. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. V případě víceprací a méněprací uvedených v příloze č. 1 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.
4. Dle tohoto Dodatku jsou provedeny vícepráce na objektu Millenium v hodnotě: 215 899 Kč bez DPH (Změnový list č. 1) a méněpráce celkem v hodnotě 436 438 Kč bez DPH (Změnový list č. 2), z toho méněpráce na objektu Millenium v hodnotě 41 011 Kč bez DPH a na objektu Pekařská v hodnotě 395 426,80 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ provedená tímto Dodatkem činí 652 337 Kč bez DPH.
5. Cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy se snižuje o 220 539 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací a méněprací provedených dle tohoto Dodatku) činí
   12 724 416,40 Kč bez DPH. Z toho cena za objekt Millenium nově činí 11 737 610, 20 Kč bez DPH, cena za objekt Pekařská nově činí 538 441,40 Kč a cena za objekt USL zůstává beze změny, tj. 448 364,80 Kč bez DPH.

# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – přehled změn.

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Praze dne 9. 1. 2024 V Brně dne 11. 1. 2024
# ................................................. ...................................................
Ing. Martin Horák, Ing. Jan Kodytek	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatelé	ředitel
# SPIE Stangl Technik spol. s r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně