Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: 	Vysoké učení technické v Brně

se sídlem Antonínská 548/1, 602 00 Brno, IČO: 00216305, DIČ: CZ00216305

veřejná vysoká škola zřízená na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) – nezapsaná v OR

zastoupena Mgr. Ing. Danielou Němcovou, kvestorkou

a

Zhotovitel: 	Rens, s.r.o.

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČO: 26912767, DIČ: CZ26912767

zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 44946

zastoupena panem Jiřím Steinerem, jednatelem

uzavírají tuto smlouvu o dílo.

- Základní údaje

- Výstavní akce: veletrh Gaudeamus Praha 2024 v termínu 23. 1. – 25. 1. 2024

- Místo konání: Výstaviště Praha (CZ), Hala 4

- Vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně

- Montáž: Zahájení: 21. 1. 2024 v 8:00 hod. - ukončení: 22. 1. 2024 v 17:00 hod.

- Demontáž: Zahájení: 25. 1. 2024 v 16:00 hod. - ukončení: 25. 1. 2024 ve 23:45 hod.

- Předmět plnění

- Na základě této smlouvy se zhotovitel v souvislosti s konáním výstavní akce zavazuje za dohodnutou cenu a dle podmínek stanovených v této smlouvě pro objednatele zajistit: Zajištění realizace expozice, montáž a demontáž výstavní expozice včetně mobiliáře a dalšího souvisejícího příslušenství dle této smlouvy a požadavků objednatele. Podrobné zobrazení a rozměry sjednaného díla jsou uvedeny v projektu dokumentace, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel provede dílo v rozsahu věcně vymezeném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel dodá: komplexní expozici včetně mobiliáře a dalšího souvisejícího příslušenství.

# Doba plnění

- Smluvní strany považují za závazné termíny věcných plnění podle čl. I, odst. 4 a 5.

- Zhotovitel protokolárně předá objednateli, zastoupenému Mgr. Helenou Sadílkovou, Ph.D., e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, po ukončení montáže expozici včetně mobiliáře a dalšího souvisejícího příslušenství dne 22. 1. 2024.

- Objednatel protokolárně předá expozici včetně mobiliáře a dalšího souvisejícího příslušenství k demontáži dne 25. 1. 2024 zhotoviteli, zastoupeném Jiřím Steinerem, e-mail: xxxxxxxxxxxx.

IV. Cena díla

- Smluvní cena za předmět plnění dle článku II, odst. 1 činí celkem 263 663,- Kč bez DPH, kdy k této částce bude připočtena DPH v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že platba za výstavbu výstavní expozice včetně mobiliáře a dalšího souvisejícího příslušenství bude provedena na základě zhotovitelem vystavené dílčí faktury na částku 80 % ceny dle odst. 1 tohoto článku, kterou objednatel uhradí do 12. 1. 2024.

- Smluvní strany se dohodly, že druhou dílčí fakturu se splatností 14 dnů na zbývajících 20 % z částky uvedené v odst. 1 tohoto článku a fakturu za případné dodatečně objednané práce a služby vystaví zhotovitel po ukončení výstavní akce. Dodatečné objednané práce a služby musí být podloženy písemnou objednávkou ze strany objednatele.

- Faktury vystavené zhotovitelem budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Objednatel musí faktury za dodatečně objednané práce a služby a doplatek výstavby uhradit do dne splatnosti, jinak je v prodlení. Tato lhůta platí rovněž pro vrácení faktury z důvodu nesprávného nebo neúplného údaje. Lhůta splatnosti takto vrácené faktury se přerušuje a nová 14denní lhůta splatnosti začne běžet až doručením řádně opravené faktury objednateli.

# V. Závěrečná ustanovení

- Mobiliář a další související příslušenství tvořící vybavení výstavní expozice zůstávají majetkem zhotovitele a po ukončení výstavní akce musí být zhotoviteli řádně a protokolárně vráceny. V případě jejích poškození nebo zničení se objednatel zavazuje nahradit příslušnou škodu, která mu bude zhotovitelem vyfakturována.

- Zhotovitel nezodpovídá za škody, které vznikly nesprávným užíváním díla ze strany objednavatele, vystavovatelů nebo jiných osob.

- V případě neprovedení montáže a nepředání expozice včetně mobiliáře a dalšího souvisejícího příslušenství objednateli v termínu sjednaném podle článku III, odst. 2, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % smluvní ceny za každý den prodlení až do sjednání nápravy nebo odstoupení od smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a ustanovení § 2050 občanského zákoníku se tak nepoužije.

- V případě nezaplacení faktury uvedené v článku IV, odst. 3 a 4 ve lhůtě splatnosti, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % smluvní ceny za každý den prodlení až do sjednání nápravy nebo odstoupení od smlouvy.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Veškeré dodatky a jiná ujednání pozměňující či doplňující vzájemné závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel, který bude zhotovitele o uveřejnění informovat.

V Brně dne 11.1.2024					V Brně dne 12.1.2024

…………………………………………..				…………………………………….

Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka			Jiří Steiner, jednatel

Vysoké učení technické v Brně				Rens, s.r.o.