**DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO**

**„Jandova, úprava podjezdu, Praha 9, č. akce 2960138 – PID – vypracování PD a zajištění IČ“,**

uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/6100/050**

**číslo Smlouvy Zhotovitele: 21 077 00**

**číslo Dohody Objednatele: 9/23/6100/054**

**SMLUVNÍ STRANY**

1. **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s**.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu této Dohody je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „**Objednatel**“)

**a**

1. **Pontex, spol s r.o.**

sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 2994

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2

číslo účtu: 474022543/0300

zastoupení: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

(dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany dohody**“ a každý z nich samostatně „**Strana dohody**“)

Strany dohody dnešního dne uzavírají v souladu s § 1981 občanského zákoníku tuto dohodu o zániku závazků z výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „**Dohoda**“).

**Specifikace smlouvy o dílo a důvody zániku závazků z SOD**

1. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 10.05.2021 výše uvedenou Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla na akci „Jandova, úprava podjezdu, Praha 9, č. akce 2960138 – PID – vypracování PD a zajištění IČ“(dále jen „**Smlouva**“),kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se za to zavázal zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
2. Strany dohody se v souladu s ustanovením čl. 12 Smlouvy (TRVÁNÍ SMLOUVY), odst. 12.1, písm. a) dohodly na zániku smluvního vztahu z důvodu změny rozsahu stavby a s tím spojeného nového zadání pro projektovou přípravu.

**Vypořádání závazků**

1. Jelikož Objednatel již nemá zájem na dodání kompletního Díla blíže specifikovaného ve Smlouvě ze strany Zhotovitele, a tudíž na jeho dokončení a Zhotovitel s nepokračováním v provádění Díla souhlasí, dohodly se Strany dohody na zániku smluvního vztahu ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv, a to v rozsahu dosud nerealizovaných částí Díla**:** zajištění územního rozhodnutí, vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, zajištění stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, projednání PD, majetkoprávní podklady, záborový elaborát, dokumentace pro zajištění souhrnného stanoviska SŽ vč. projednání a BOZP.
2. Strany dohody shodně prohlašují, že mezi sebou nemají ke dni ukončení Smlouvy žádné dluhy nebo jakékoli nároky z titulu náhrady škody, žádné pohledávky ze smluvních pokut či z jiných ujednání sankčního charakteru, plynoucích ze Smlouvy nebo z právních předpisů, ani žádné jiné nevypořádané pohledávky za již provedené práce (tj. za provedenou část Díla), vyplývající ze Smlouvy, jejichž rozpis je Přílohou č. 1 této Dohody.
3. Strany dohody konstatují, že cena Díla, odpovídající části splněného závazku ze strany Zhotovitele, byla stanovena následovně:

Celková původní cena Díla bez DPH: 1 204 000,00 Kč

Celková cena provedené části Díla bez DPH: 202 720,00 Kč

Částka vyfakturovaná Zhotovitelem na základě dílčích faktur bez DPH: 202 720,00 Kč

Částka uhrazená Objednatelem na základě těchto dílčích faktur bez DPH: 202 720,00 Kč

Zbývá doplatit Objednatelem za provedenou část Díla bez DPH: 0,00 Kč

1. Strany dohody uznávají cenu za provedenou část Díla, tj. 202 720,00 Kč bez DPH, za odpovídající co do důvodu a výše. Strany dohody sjednávají, že žádné další plnění nebude žádnou ze Stran dohody požadováno. Předávací protokoly ze dne 18.11.2021, 15.9.2023, které specifikují části Díla, které byly provedeny dle Smlouvy ze strany Zhotovitele a které byly předány Objednateli a Objednatelem uhrazeny, tvoří Přílohu č. 2 této Dohody.
2. Strany dohody shodně konstatují, že ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních sankcí a na náhradu újmy, jakož i nároky Objednatele na odstranění případných vad již provedené části Díla či ujednání týkající se záruky na jakost díla, popř. nároků Objednatele v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran dohody a účinnosti dnem uveřejnění Dohody v registru smluv.
2. Strany dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel dva stejnopisy. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran dohody.
4. Strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Přílohy:
6. Příloha č. 1 - Rozpis provedených prací
7. Příloha č. 2 - Předávací protokol ze dne 18.11.2021, Předávací protokol ze dne 15.9.2023
8. Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.** Za: **Pontex, spol. s r.o.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Josef Richtr Ing. Petr Souček

místopředseda představenstva jednatel