Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 29/2017-504202

Č.j. objednatele: SPU 009685/2024

Spis č.j.: 2VZ9196/2017-504202

 UID: spudms00000014242022

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 29/2017-504202), uzavřené dne 30.10.2017

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Starý Spálenec, Nový Spálenec a Horní Folmava (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jitka Petružálková, rada Pobočky Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Telefon: + 420 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.**

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 21106-381-0100

IČ: 252 27 751

DIČ: CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 9.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 50700/2023 ze dne 21.12.2023 o navýšení MJ u dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Změna katastrální hranice mezi katastrálním územím Starý Spálenec a katastrálním územím Nový Spálenec je navržena tak, aby katastrální hranice kopírovala nově navržené parcely. Historická katastrální hranice rozděluje nově navržené parcely na velké množství dalších parcel. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v posunutí termínu plnění etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.
2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH | 2 970 500 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 170 000 Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku**  | **3 140 500** **Kč** |
| DPH 21% | 659 505 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 800 005 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 3.4.2. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice |  | + 34 | 5 000,00 | + 170 000,00 | -- | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1- 6 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 15.01.2024 V Plzni dne 15.01.2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno*

………………………… …………………………

Ing. Jan Kaiser Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.

|  |
| --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |  |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 27  | **2 000**  | 54 000 | 30.03.2019  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha | 525 | **700**  | 367 500 | 30.06.2019  |  |
| 3.4.2. | Vícepráce Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha | 5 | **700**  | 3 500 | 15.09.2019 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 298 | **1 500**  | 447 000 | 30.08.2019  |  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | **5 000**  | 95 000 |  |
| **Vícepráce Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice** | 100 bm | **34** | **5 000**  | **170 000** | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 530 | **400**  | 212 000 | 30.09.2019 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 | **400**  | 212 000 | 30.11.2019 |  |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 561 000** | 30.11.2019 |  |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 530 | **900**  | 477 000 |  30.05.2022 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 33 | **2 000**  | 66 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 79 | **500**  | 39 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | **5 000**  | 50 000 |  |
| 3.5.i.c) | Vícepráce Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 16 | **5 000**  | 80 000 |  |
| 3.5.i.c) | Vícepráce Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 5 | 5 000  | 25 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 530 | **900**  | 477 000 | 30.1.2024 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **20 000**  | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
|  **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 254 500** |  |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 530 | **500** | 265 000  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **265 000** |   |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 30 | **2 000** | 60 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč**  |   |  | **60 000** |   |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 1 561 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 1 254 500 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 265 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 60 000 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **3 140 500 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   |   | 659 505 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  |  | **3 800 005 Kč** |  |