**DODATEK č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 1357/2023**

**č. smlouvy zhotovitele: /2023**

**Název díla:**

**„Hutná II, RO Černovice – tabulový uzávěr“**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Smluvní strany:**

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

tel.:

e-mail:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

Zhotovitel: BOS - Radovan Vítamvás, spol. s r.o.

Sídlo: Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

tel.:

e-mail:

IČO: 25412396

DIČ: CZ25412396

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16431(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1357/2023 uzavřené dne 20.11.2023, s ohledem na zjištěné skutečnosti – nevhodné klimatické a hydrologické podmínky.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní zněni:

**Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

c) **předání a převzetí dokončeného díla:**

Nejpozději do 31.01.2024.

Nové znění:

**Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

c) **předání a převzetí dokončeného díla:**

Nejpozději do 28.06.2024.

**Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1357/2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Chomutov jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik BOS-Radovan Vítamvás spol. s.r.o.