**Č.j. PK/3713/2023/VEO**

**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. PK/1861/2023**

**ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace klimatizace v budově Pražské konzervatoře“**

**uzavřené dne 28. 07. 2023**

**(dále jen „smlouva“)**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 1746 a § 2586 - 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1**

příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem: Na Rejdišti 1/77, 110 00 Praha 1

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxx., ředitelem konzervatoře

IČ: 70837911

DIČ: CZ70837911

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**a**

Obchodní firma**: Decorum spol. s r. o.**

Sídlem: V tůních 1357/11, Praha 2, Nové Město

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

IČ: 26421259

DIČ: CZ26421259

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“)

**tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly **na změně termínu plnění smlouvy**

specifikovaném ve čl. 6 odst. 2 smlouvy. Změnu termínu plnění jim umožňuje právo objednatele prodloužit termín až o 6 měsíců, které si vyhradil v článku 8 smlouvy.

1. Původní termín plnění ve smlouvě a dodatku č. 1 byl vymezen následovně:

 *Termín plnění: od 28. 07. 2023 do 30. 11. 2023. Přesný termín předání díla sdělí dodavatel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem*

1. **Nový termín plnění po změně:**

*Termín plnění:* ***od 28. 07. 2022******do 29. 12. 2023.*** *Přesný termín předání díla sdělí dodavatel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.*

1. **Odůvodnění změny:**
* Omezení stavebních činností pouze na víkendy kvůli výuce.
1. Smluvní strany se vzdávají nároků na smluvní pokuty a úroky z prodlení, které vznikly ode dne uzavření smlouvy do dne uzavření tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. PK/1861/2023 a dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1. Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se dodavatelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek má 3 strany, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne 30. 11. 2023 V Praze, dne 30. 11. 2023

----------------------------------- -----------------------------------

objednatel dodavatel