DODATEK č. 2

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE**

(dále jen „**Dodatek**“)

**„PID Na Baních, zast. Na Drahách, Praha 5, č.a. 2960142“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

**číslo Dodatku Objednatele: 3/21/6100/106/2** **TSKAX001FUSC**

**číslo smlouvy Objednatele:** **3/21/6100/106**

**číslo smlouvy Zhotovitele: 21–061–01**

1. **Smluvní strany**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ48592722

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643.

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12

č.ú.: 69727339/0800

Zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Smluvní strany**“, a každý z nich samostatně „**Smluvní strana**“)

1. **PŘEDMĚT** **dodatku**
	1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 3/21/6100/106 ze dne 19. 10. 2021 na akci **„PID Na Baních, zast. Na Drahách, Praha 5, č.a. 2960142**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.10.2022 (dále jen „**Smlouva**“).
	2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky), odst. 5.1, ke které dochází z důvodupožadavku Hygienické stanice hl. města Prahy na zpracování akustické studie, neboť plánovaná nová komunikace bude umístěna blíže chráněnému venkovnímu prostoru nejbližších staveb než komunikace stávající. Zároveň dojde ke změně akustické situace při projíždění kruhového objezdu všemi vozidly (nejen autobusy) v porovnání se současnou jízdou přímo. Předmětem tohoto Dodatku je také nahrazení Přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) novouPřílohou č. 4 Smlouvy **(Aktualizovaný položkový rozpočet),** která je **Přílohou č. 1 Dodatku.**
	3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na nahrazení Přílohy č. 4 Smlouvy novou, aktualizovanou Přílohou č. 4 Smlouvya dále, že zněníčl.5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 5.1 se nahrazuje novým zněním takto:

**Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky), odst. 5.1:**

**5.1** Cena Díla a odměna za Inženýrskou činnost je určena na základě aktualizovaného položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „**Aktualizovaný položkový rozpočet**“), přičemž:

Celkem cena Díla a odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „**Cena Díla**“)

dle Smlouvy bez DPH činí: 492 700,00 Kč

 Dodatek č.1 – Vícepráce – provedení kamerového průzkumu, bez DPH: 170 080,00 Kč

 Dodatek č.2 – Vícepráce – zpracování akustické studie, bez DPH: 35 000,00 Kč

 **Celkem cena Díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 a 2, bez DPH:** **697 780,00** **Kč**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

3.4 Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 Přílohy:

a) Příloha č. 1 – nová příloha č. 4 Smlouvy (Aktualizovaný položkový rozpočet)

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 16.1.2024 | V Praze dne |

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Technická správa komunikací** **hl. m. Prahy, a.s.** | **Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Ing. Josef Richtr Ing. Jan Zrzavý

místopředseda představenstva jednatel

**Příloha č. 1 Dodatku**

**Nová příloha č. 4 Smlouvy (Aktualizovaný položkový rozpočet)**