**DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ**

**číslo smlouvy TSK: 3/22/4056/032/1 PID: TSKAX001L2TH**

**Článek I.**

**smluvní strany**

**1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.

Číslo účtu: 202310003/6000

Při podpisu této dohody a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat společnost dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen "**TSK**" nebo „**Příkazce**“)

na straně jedné

a

**2. Společníci společnosti „Sdružení INŽ-VIS-MG pro TSK “**

**Inženýring dopravních staveb a.s.**

Sídlo: Branická 514/140, 147 00, Praha 4 - Braník

IČO: 05315522

DIČ: CZ05315522

zapsaná u městského soudu v Praze, spis. zn. B23452

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35–3073430267/0100

Zastoupena: Ing. Michalem Lecem, členem představenstva

email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxx

a

**VIS, a.s.**

se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 2257

zastoupena: Ing. Petr Kalabis

a

**MANIFOLD GROUP s.r.o.**

se sídlem Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň 2

IČO: 26348764

DIČ: CZ26348764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 4551

Zastoupena: Ing. Daniel Tóth

Společníci jsou sdružení ve společnost **„Sdružení INŽ-VIS-MG pro TSK“** ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku a jsou zastoupeni vedoucím společníkem – společností **Inženýring dopravních staveb a.s.**

(dále jen „**Inženýring dopravních staveb a.s.**“ nebo „**Příkazník**“)

na straně druhé

(Příkazce a Příkazník dále též jako „**smluvní strany**“ a samostatně dále též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto dohodu o vypořádání (dále jen „**Dohoda**“):

**Článek II.**

Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu vzhledem k tomu, že:

1. dne 28.4.2022 spolu uzavřely smlouvu příkazní č. 3/22/4056/032 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a výkonu koordinátora BOZP v rámci stavby s názvem akce: „Most P570..3, Novodvorská, Lhotka - Nové dvory - bus, P12“,
2. plnění poskytovaná Příkazníkem Příkazci dle Smlouvy již byla ukončena k 15.11.2022 a k tomuto datu ukončily smluvní strany spolupráci dle Smlouvy,
3. v průběhu provádění Díla byly práce, které byly součástí Díla, konkr. práce na opravě podchodu P570 pod ulicí Novodvorská v lokalitě Nové Dvory, zastaveny, a to na základě požadavku MHMP, odboru dopravy, odd. rozvoje dopravy, dle něhož došlo místo sanace podchodu k jeho zrušení z důvodu technického stavu daného podchodu, viz přípis MHMP, odboru dopravy, odd. rozvoje dopravy, ze dne 28.6.2022, č. j. MHMP 1166797/2022,
4. z důvodu dle bodu 3 nedošlo k dodání Příkazníkem plného rozsahu sjednaného plnění ze Smlouvy a nebyla tak vyčerpána ze sjednané celkové ceny dle čl. V. Smlouvy částka 100.000,00 Kč.

**Článek II.**

1. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že:
2. poskytování plnění ze Smlouvy bylo ukončeno k 15.11.2022, kdy následně již nebylo žádnou smluvní stranou ze Smlouvy plněno,
3. ze Smlouvy zůstává nevyčerpána částka 100.000,- Kč, která nebude Příkazníkovi vyplacena z důvodu nedodání plnění Příkazníkem v plném rozsahu z důvodu uvedeného v čl. II. odst. 3. Dohody,
4. veškeré závazky ze Smlouvy, existující ke dni uzavřené této Dohody, jsou plně vyrovnány a žádná strana nemá vůči druhé straně dalších nároků.

**Článek III.**

* 1. Příkazník bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK a zavazuje se jej při plnění této Dohody dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
  2. Příkazník bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Příkazník se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
  3. Příkazník výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
  4. Podrobně jsou práva a povinnosti smluvních stran rozvedeny v příloze č. 1 Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Dohody. V uvedeném textu je výraz „Příkazník“ nahrazen výrazem „dodavatel“, výraz „strany“ výrazem „Smluvní strany“.

**Článek IV.**

1. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho Příkazce obdrží dva stejnopisy a Příkazník jeden stejnopis. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se zavazují, že se budou bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění dle Dohody.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Jakákoliv jednání směřující ke změně nebo ukončení této Dohody musí být učiněny v písemné formě.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů zajistí Příkazce.
6. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje právním předpisům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
8. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakéhokoliv konání či nekonání, kterým by byl zmařen účel této Dohody.
9. Příloha č. 1 Souhrnná smluvní doložka

V Praze dne 16. 1. 2024 V Praze dne dle elektronického podpisu

**Za Technická správa komunikací Za Inženýring dopravních staveb a.s.**

**hl. města Prahy, a.s.**

.................…………………………… .................……………………………...

Ing. Josef Richtr Ing. Michal Lec

místopředseda představenstva člen představenstva

…..………………………...................

PhDr. Filip Hájek

místopředseda představenstva