**DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace II/360 Bobrová - most ev. č. 360-035,
odvodnění komunikace u domu č. p. 99**

**ze dne 10. 10. 2022**

**Článek I.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Mostní projekce s.r.o.** |
| se sídlem: | Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C104090 vedená u Krajského soudu v Brně

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 06754449 |
| DIČ: | CZ06754449 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“) se dohodly na následujících ustanoveních:

**Článek II.**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na navýšení ceny za projektovou dokumentaci z důvodu vypracování dalších dvou variant (celkem 3 varianty) včetně vypracování variantních rozpočtů k porovnání nákladů finančního objemu projektu v rámci rozdělení finanční spoluúčasti na nákladech městyse Bobrová a KSÚSV p.o.
2. V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení původní ceny díla v **příloze A1 Kalkulace projekčních prací** o následující částku:

51 000,00 Kč bez DPH (68 hodin práce á 750,00 Kč / hod)

10 710,00 Kč DPH

61 710,00 Kč vč. DPH

1. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně původní ceny díla dle **článku 4, odstavce 4.1. písm. a)** stávající smlouvy v aktuálním znění

**vypracování projektové dokumentace** ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena projektové dokumentace** | **320 000,00 Kč bez DPH** |
| DPH (21%) | **67 200,00 Kč** |
| **Cena celkem projektové dokumentace** | **387 200,00 Kč včetně DPH** |

**se ruší a nahrazuje novým ujednáním o ceně díla:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena projektové dokumentace** | **371 000,00 Kč bez DPH** |
| DPH (21%) | **77 910,00 Kč** |
| **Cena celkem projektové dokumentace** | **448 910,00 Kč včetně DPH** |

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení projektové dokumentace. Ze tří variant jednotlivých řešení PD byla vybrána varianta I, ve které bude nutné provést drobné stavební a směrové úpravy. Rozsah záboru soukromého pozemku musí v této variantě projednat a odsouhlasit Obec Bobrová, které budou pro toto jednání poskytnuty od projektanta podklady - situace a vyčíslená plocha záboru soukromého pozemku.
2. Lhůta plnění stávající smlouvy dle Dodatku č. 2 v aktuálním znění **se mění tak, že původní ujednání, které zní:**
3. Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) :

do 31. 12. 2023

1. Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) :

do 30 dnů od vydání pravomocného ÚSP

se ruší a nahrazuje ujednáním:

1. Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem), včetně podání žádosti o stavební vodoprávní povolení:

do 31. 5. 2024

1. Dokumentace PDPS (čistopis, včetně soupisů prací a výkazu výměr pro výběrová řízení, odsouhlasený objednatelem) :

do 30. 6. 2024

**2.6.** V souvislosti se změnou ceny za vypracování PD **se ruší článek 8, odstavec 8.10.** stávající smlouvy v aktuálním znění:

**Zhotovitel je povinen mít** po celou dobu trvání této smlouvy **sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění minimálně **387.000,-- Kč**. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.

a nahrazuje se novým ujednáním:

**Zhotovitel je povinen mít** po celou dobu trvání této smlouvy **sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění minimálně v hodnotě nabídkové ceny za zpracování kompletní projektové dokumentace v Kč vč. DPH. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.

Článek III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně V Jihlavě

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
 příspěvková organizace

Ing. František Pokorný, jednatel společnosti
Mostní projekce s.r.o.