**Příloha č. 1 specifikace ke Smlouvě o dílo k zakázce Zhodnocení koncepčních dokumentů města z pohledu udržitelnosti**

**Kontext projektu Města pro udržitelnou správu (program URBACT IV Cities for Sustainability Governance)**

Projekt URBACT IV Cities for Sustainability Governance / Města pro udržitelnou správu (CSG) si klade za cíl adresovat to, že: 1) žádné evropské město zatím nedosáhlo SDGs a 2) stále existuje propast mezi stanovenými a dosaženými cíli. A to proto, že současné modely řízení měst nepřináší optimální výsledky a je obtížné dosáhnout toho, aby se všichni aktéři podíleli na udržitelném rozvoji města. Projekt tedy neřeší pouze otázku CO? (tzn. cíle SDGs), ale i otázku JAK? (tedy jak těchto cílů dosáhnout).

**Milníky sítě CSG:**

2023 - Aktivační fáze

2024 - Fáze akčního plánování **-** Zkoumání řešení, postupů, případových studií a poskytování inspirace, zapojení zúčastněných stran testováním a společným navrhováním opatření. Návrh Integrovaného akčního plánu.

2025 - Příprava implementace **-** Zaměření se na operacionalizaci na základě zkušeností z testování řešení, určení potřebných a možných zdrojů pro konkrétní opatření.

**Specifikace zakázky pro revizi Strategického plánu**

Strategický plán rozvoje města Jablonec nad Nisou (období 2021-2030) bude analyzován ve vztahu k cílům udržitelného rozvoje s cílem identifikovat nedostatky a potřeby pro komplexní udržitelný rozvoj města.

V návaznosti na analýzu budou výsledky prezentovány jednotlivým odborům nově vytvořeným oddělením strategického plánování a zpracovateli zakázky. Tato série setkání bude sloužit jednak k představení role nového oddělení, druhak ke zvyšování povědomí o tom, jak lze cíle udržitelného rozvoje využít jako nástroj strategického plánování.

Výstupy budou také sloužit k vytvoření osvětových/komunikačních materiálů (VLR) (Stina Heikkilä, Roadmap development).

**Účelem mapování je:**

1. Doplnit čemu všemu přesně mapování SP a SDGs pomůže v dalších fázích URBACTu, například:
   1. podklad pro “odlehčené” VLR(proběhla diskuze v JnN?)
   2. Iniciace využívání rámce SDGs pro nově vznikající strategické koncepce - tzn. Smart City, Klima koncepce, Koncepce bydlení, Strategie sportu, koncepce rozvoje (oživení) centra města (A. Chalupská, OSP - prioritizace agend)
   3. Podklad pro tvorbu komunikačně vzdělávacích materiálů směrem k veřejnosti a studentům
2. Podklad pro revizi AP (2024) - zhodnocení současné situace z pohledu řízení udržitelnosti pro aktualizaci AP 2024 (proběhne v lednu 2024, v únoru ZM aktualizaci schvaluje).
3. Mapování indikátorů - podklad pro vyhodnocování postupu města v dosahování (nejen) SDGs i v souvislosti s tvorbou Klima koncepce (Klápště, 22.11) a koncepce SMART city (Stina Heikkilä, Roadmap development).
4. Pojmenování potenciálu pro podporu podnikatelského prostředí v území se zaměřením na udržitelnost.

**Kroky mapování:**

1. Výběr relevantních cílů a podcílů SDGs (dle publikace “Jak na udržitelné obce”)
2. Zmapování SP - které SDGs adresuje v analytické části, které SDGs adresuje v návrhové části a úroveň jejich příspěvku.
3. Zmapování vyváženosti AP 2024 ve vztahu k SDGs - určení cílů, které v AP nejsou pokryty i ve vztahu k předchozímu kroku.
4. Vyhodnocení navržené indikátorové soustavy ve vztahu k SDGs.
5. Vyhodnocení programového prohlášení Rady města ve vztahu k SDGs a Strategického rámce Česko 2030 (lokalizace SDGs na českou národní úroveň).

**Vstupní podklady**, které dodá při podpisu smlouvy Statutární město Jablonec nad Nisou

* Strategický plán - analytická část + návrhová část
* Akční plán 2022 - 2024 (Excel)
* Investiční plán (Excel)
* Programové prohlášení Rady města
* rešerši mapování subjektů podporujících zahájení podnikatelské činnosti v území

**Výstupy:**

1. Pracovní dokumenty:
   1. Excelová tabulka strategických cílů a navržených opatření zmapovaných vůči primárnímu cíli a sekundárním cílům SDGs.
   2. Excelová tabulku s hodnocením akčního plánu pro roky 2022 - 2024 vůči SDGs.
2. Shrnující report v rozsahu max. 25 stran
   1. Argumentář - Úvod do tématu SDGs v českých městech - shrnutí strategie Česko 2030, proč jsou SDGs vhodný rámec pro obce, lokalizace na úroveň obcí, tj. přehled relevantních cílů.
   2. Podklad pro lokální karty SDGs - Představení jednotlivých SDGs ve vztahu ke strategii Jablonce
      1. krátký popis cíle + vztah cíle k aktivitám města,
      2. návaznost na strategický plán + obecný indikátor s daty (nejlépe navázaný na indikátory SP) a
      3. 2-3 realizované aktivity v této oblasti + plánované aktivity (při identifikaci bude potřeba součinnost koordinátorky a odborů.
   3. Vyhodnocení tzv. gapu mezi SDGs vůči všem zkoumaným dokumentům
   4. Doporučení pro aktualizaci AP 2024 a doporučení indikátorů pro Klima koncepci.
   5. Doporučení pro zahájení systematické podpory udržitelného podnikání v území.
3. Prezentace na místě užšímu vedení města.

**Odhadovaný počet hodin**: maximálně 110 hodin (vypláceno formou Time & Material na základě skutečně odpracovaných hodin po odevzdání výstupů)

**Termíny:** 23. února 2024 - pro výstupy 1) a 2). Prezentace na místě proběhne v průběhu února či v jiném termínu dle zadání objednatele (nejpozději do 31.3.2024).