**Dohoda o narovnání**

**Město Svitavy**

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

IČO: 00277444, DIČ: CZ00277444

zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

a

**Inspa, s.r.o.**

se sídlem Pavlovova 1249/43, Předměstí, 568 02 Svitavy

IČO: 27478947, DIČ: CZ27478947

zastoupena Ing. Zdeňkem Pavlíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodní rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 21413

(dále jen **„zhotovitel“**)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1903 an. ve spojení s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

tuto

**Dohodu o narovnání**

(dále jen **„dohoda“**)

**I. Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo **„Terénní a sadové úpravy pod rozvodnou ČEZ“** a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.

(dále jen **„smlouva“**).

1. Objednatel je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv a má povinnost uzavřenou smlouvu uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dle bodu 15.1. smlouvy uveřejnění smlouvy v registru smluv měl zajistit objednatel. Smluvní strany shodně konstatují, že administrativní chybou na straně objednatele došlo k prodlení s uveřejněním smlouvy v registru smluv, kdy tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 15. 11. 2023, čímž nabyla účinnosti. Před tímto datem došlo k vzájemnému plnění smluvních stran dle smlouvy   
   – zhotovitel provedl v termínu dle bodu 2.2.1. část díla „provedení terénních úprav“ a objednatel zaplatil cenu za práce a dodávky dle bodu 5.2.1. smlouvy ve výši 393 664,90 Kč.
3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, s ohledem na skutečnost,   
   že obě smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku prodlení s uveřejněním smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

**II. Práva a závazky smluvních stran**

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností je zcela   
   a beze zbytku vyjádřen textem smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této dohody. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění dle smlouvy do dne 15. 11. 2023, kdy smlouva nabyla účinnosti uveřejněním v registru smluv, považují za plnění dle smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči sobě nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
2. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem, aby jejich práva a povinnosti byly do budoucna upraveny smlouvou, a proto prohlašují, že jsou vázány smlouvou od data jejího uveřejnění v registru smluv   
   a v případě veškerých budoucích plnění budou podle ní postupovat.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – smlouva.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti dohoda nabývá uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla ve svém úplném znění uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje k neprodlenému uveřejnění této dohody a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

Doložka ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této dohody o narovnání bylo schváleno Radou města Svitavy dne 18.12.2023,   
č. usnesení 44/E/7

Ve Svitavách dne 17.1.2024 Ve Svitavách dne 15.1.2024

**Za zhotovitele: Za objednatele:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Zdeněk Pavlík Mgr. Bc. David Šimek, MBA**

jednatel společnosti starosta města Svitavy