**PŘÍLOHA 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku** | | | |
| *Označení/číslo původní Smlouvy:*  **Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022**  **CES SFDI 47/2022**  *Dílo:* **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | | *Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)*  **ASR / 002 (1PP - zazdění oken)** | *Číslo Změnového listu:*  **002** |
| *Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto*  *Změnového listu*: **002**  *Objednatel:* **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508**  *Správce stavby:* **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ:**  **25685210 (první společník)**  *Zhotovitel:* **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Přílohy Změnového listu:*  *(a) popis navrhované práce, která má být vykonána* **(viz níže***)*  *(b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu*  *v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení*: **nemá vliv na smluvní harmonogram**  *(c) cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet:* **Příloha č.1** |  | Paré č.  1  2  3 | Příjemce  Objednatel  Správce stavby  Zhotovitel | | | | |
| Iniciátor změny: Iniciátor změny: Zhotovitel  Popis Změny: | | | |
| |  | | --- | | V rámci provedeného průzkumu budovy Zhotovitel vyhodnotil, že přirozené větrání 1. PP navržené v DSP stávajícími okny v anglických dvorcích, které jsou zaslepené a propojené provětrávacím potrubím pouze do fasády v 1. NP, není dostačující. S ohledem na aktuálně platnou ČSN 15665/Z1 Zhotovitel Objednateli a Správci stavby navrhl rozšířit projekt VZT o nucené větrání i v prostorách 1. PP. V souvislosti s tímto návrhem, který Objednatel a Správce stavby odsouhlasili, je nutné všechna stávající okna 1. PP zazdít. K tomuto vydal Správce stavby Zhotoviteli Pokyn k Variaci č. 006, spočívající v:   * Předložení technického návrhu * Cenové nabídky.   Na základě Zhotovitelem předložené cenové nabídky vydává Správce stavby Zhotoviteli pokyn k realizaci změny.  *Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ:* §222, odst. 6. | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo | | 0,00 | 46.410,45 | **46.410,45** |   . | | | |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: | | | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou  podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně  závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele  a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Zhotovitel | Jméno:  XXXXX | Datum:  …………………….. | Podpis:  …………………………………... |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:  XXXXX | datum | Podpis |
| Správce stavby | Jméno:  XXXXX | datum | Podpis |
| Objednatel (časový a cenový dopad změny na smluvní podmínky) | Jméno:  Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum:  …………………….. | Podpis:  …………………………………... |
| Objednatel | Jméno:  Ing. Lucie Bartáková) | Datum:  …………………….. | Podpis:  …………………………………... |
|  |  |  | Číslo paré: 1 |