**PŘÍLOHA 2**

|  |
| --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku** |
| *Označení/číslo původní Smlouvy:***Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022****CES SFDI 47/2022***Dílo:* **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | *Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)***ASR / 002 (1PP - zazdění oken)** | *Číslo Změnového listu:***002** |
| *Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto**Změnového listu*: **002***Objednatel:* **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508***Správce stavby:* **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ:**  **25685210 (první společník)***Zhotovitel:* **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Přílohy Změnového listu:**(a) popis navrhované práce, která má být vykonána* **(viz níže***)**(b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu**v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení*: **nemá vliv na smluvní harmonogram***(c) cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet:* **Příloha č.1** |  | Paré č.123 | PříjemceObjednatelSprávce stavbyZhotovitel |

 |
| Iniciátor změny: Iniciátor změny: ZhotovitelPopis Změny: |
|

|  |
| --- |
| V rámci provedeného průzkumu budovy Zhotovitel vyhodnotil, že přirozené větrání 1. PP navržené v DSP stávajícími okny v anglických dvorcích, které jsou zaslepené a propojené provětrávacím potrubím pouze do fasády v 1. NP, není dostačující. S ohledem na aktuálně platnou ČSN 15665/Z1 Zhotovitel Objednateli a Správci stavby navrhl rozšířit projekt VZT o nucené větrání i v prostorách 1. PP. V souvislosti s tímto návrhem, který Objednatel a Správce stavby odsouhlasili, je nutné všechna stávající okna 1. PP zazdít. K tomuto vydal Správce stavby Zhotoviteli Pokyn k Variaci č. 006, spočívající v:* Předložení technického návrhu
* Cenové nabídky.

Na základě Zhotovitelem předložené cenové nabídky vydává Správce stavby Zhotoviteli pokyn k realizaci změny.*Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ:* §222, odst. 6. |

 |
| Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo |
| 0,00 | 46.410,45 | **46.410,45** |

. |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsoupodrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změnězávazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelea Zhotovitele své podpisy. |
| Zhotovitel | Jméno: XXXXX | Datum:…………………….. | Podpis:…………………………………... |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:XXXXX | datum  | Podpis |
| Správce stavby | Jméno: XXXXX | datum  | Podpis |
| Objednatel (časový a cenový dopad změny na smluvní podmínky) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum:…………………….. | Podpis:…………………………………... |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková) | Datum:…………………….. | Podpis:…………………………………... |
|  |  |  | Číslo paré: 1 |