**Dodatek č. 1**

**smlouvy o dílo**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**č. smlouvy zhotovitele: 06-O-4850-12908/22**

**č. smlouvy objednatele: 824/2022**

**LG Ervěnice pod revitalizovaným úsekem EK – VT Bílina (ř. km 60,9 – 61,2),**

**LG nad EK na začátku/nad revitalizovaným úsekem EK – VT Bílina (ř. km 64,4-64,5)**

**projektová dokumentace (DÚR/DSP/DPS)**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne

30.08.2022.

Důvodem k uzavření dodatku je synchronizace s plněním hlavní smlouvy PD (231/2021). Projektová dokumentace je zpracována jako celek. Uzavření dodatku č. 6 k SOD 231/2021 došlo k posunutí termínů plnění a proto navrhujeme posunutí termínů také této smlouvy.

Dodatkem č.2 se mění:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **4 měsíce od získání souhlasu vlastníka**
2. předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

**1 měsíc po předání bodu b)**

**Nové znění:**

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **29.02.2024**
2. předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

**30.03.2024**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Příloha

Plná moc ze dne 5.1.2021

V Chomutově, dne V Praze, dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel ředitel divize 06

Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.