**Dodatek č. 2**

**smlouvy o dílo**

**č. smlouvy zhotovitele: 06-O-5163-12106/22**

**č. smlouvy objednatele: 3/2022**

**Vodohospodářská opatření v krajině - lokalita Petrohrad**

**– projektová dokumentace (DUR)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

**IČO:** 47 11 69 01

**DIČ:** CZ47116901

**statutární orgán:**

**zástupce ve věcech smluvních:** Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne

17.01.2022

Důvodem termínového dodatku je majetkoprávní vypořádání dotčeného pozemku, které nebylo do původního termínu vypořádané.

Dodatkem č. 2 se mění:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po nabytí účinnosti smlouvy -

1. dílčí termín – předání geodetického zaměření (3 x tištěná a 1 x elektronická forma)

nejpozději do 30.04.2022

1. dílčí termín - předání PD ke kontrole (2 x tištěné + 1 x elektronicky)

nejpozději do 30.08.2022

1. dílčí termín – předání kompletní PD včetně inženýrské činnosti (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 31.3.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

**Nové znění:**

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po nabytí účinnosti smlouvy -

1. dílčí termín – předání geodetického zaměření (3 x tištěná a 1 x elektronická forma)

nejpozději do 30.04.2022

1. dílčí termín - předání PD ke kontrole (2 x tištěné + 1 x elektronicky)

nejpozději do 30.08.2022

1. **dílčí termín – předání kompletní PD včetně inženýrské činnosti (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:**

**nejpozději do 15.12.2023**

1. **předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 2 x elektronicky):**

**nejpozději do 31.01.2024**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Plná moc ze dne 5.1.2021

V Chomutově, dne V Praze, dne

…………………………………… …………………………………….

technický ředitel ředitel divize 06

Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.