Číslo jednací: xxx

**Dodatek č.2**

ke smlouvě o dílo č. **SML385/007/2023**

**„Stavební úpravy dělící zídky, hlavní brány na vjezdu a oplocení**

**v areálu NZM Čáslav“**

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

zastoupený: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Janát STAVMONT s.r.o.

se sídlem: Na Veselí 1687/45 , 140 00 Praha 4

IČO: 03357848

DIČ: CZ03357848

zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(společné též jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 23. 10. 2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML385/007/2023 (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu nepřízně povětrnostních podmínek pro práce ve venkovním prostředí ( silné mrazy) a z důvodu odsouhlasených méněprací a víceprací specifikovaných ve Změnovém listě č.1 a v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

1. čl. III. odst. 1., cena díla, se nově mění Změnovým listem č.1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to takto:

původní cena díla celkem bez DPH: 824 211,17 Kč + DPH 21% 173 084,35 Kč

původní cena díla celkem vč.DPH: 997 295,52 Kč

Změnový list č.1 bez DPH: 85 005,15 Kč + DPH 21% 17 851,08 Kč

Změnový list č.1 vč. DPH: 102 856,23 Kč

Celková cena díla navýšená o Změnový list č.1 bez DPH: **909 216,32 Kč**

Celková cena díla navýšená o Změnový list č.1 vč. DPH: **1 100 151,75 Kč**

1. čl. IV. odstavec 2. písmeno a), termín dokončení díla, nově zní:

a) **dokončení díla** nejpozději do **29.02.2024**

**XII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: **Změnový list č. 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne .………………………………………………………………..……….**Janát STAVMONT, s.r.o.****(zhotovitel)** |  V Praze dne  …………………………………………..…….…………………………**Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,****(objednatel)** |
|  |  |