Název projektu: **Stavební úpravy dělící zídky, hlavní brány na vjezdu a oplocení v areálu NZM Čáslav**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 01**

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o.,

# pobočka Čáslav

**Ze dne :**

## 1.

## SMLUVNÍ VZTAH:

|  |
| --- |
| **SMLOUVA:**  SOD č. SML385/007/2023, č.j.: xxx ze dne 23. 10. 2023, datum uveřejnění 23. 10. 2023  Dod č.1 č.j.: xxx |
| **CENA DÍLA dle SOD v Kč:** bez DPH: 824 211,17 Kčvč. DPH: 997 295,52 Kč |

## 2.

## PŘEDMĚT DÍLA:

|  |
| --- |
| NZM Čáslav – stavební úpravy dělící zídky, hlaní brány na vjezdu a oplocení v areálu NZM Čáslav |
| Termín zahájení díla: ze smlouvy - 23. 10. 2023 |
| Termín dokončení díla: ze smlouvy a Dod.č.1: 31.01. 2024 |

## 3.

## PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  |
| --- |
| Předmětem změnového listu je:  Popis méně a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných  v rámci KD vedoucích k navýšení ceny díla.  Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu  Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.2 upravující celkovou cenu díla. |

## 4.

## POPIS MÉNĚ A VÍCEPRACÍ:

|  |
| --- |
| POPIS MÉNĚ PRACÍ:  Chodník u vstupní branky nebude realizován ve skladbě dané PD z litého asfaltu, ale v návaznosti na  předpokládané prodloužení chodníku do areálu NZM bude ve skladbě a povrchu z betonové zámkové  dlažby. Původní skladba bude v celém rozsahu odečtena.  POPIS VÍCE PRACÍ:  Nová skladba chodníku.  Portál nad hlavní bránou - na stavbě naměřen ve skutečné délce 8,4m (nikoli 7,3m), ceduli bylo nutné  z důvodu montáže rozdělit na třetiny a „traktor“ bylo nutno realizovat jako samostatnou ceduli  kotvenou k desce potrálu a k nové kovové konstrukci. Navíc bylo v rámci stavby rozhodnuto o novém propojení osvětlení nápisu z nově osazené lampy VO a to nově osazenou a natřenou ochrannou trubkou  kotvenou ke konstrukci portálu.  Delší délka oplocení – po zaměření skutečné délky oplocení bylo nově navržené prodlouženo o plotové pole délky cca 1,5m. S tím souvisí navýšení v položkách dřeva, pletiva na dílce, montáže, spojovacích prvků a impregnace dřeva.  Nová konstrukce vrat u vjezdové brány byla zesílena v ocelové nosné konstrukci – navýšení materiálu.  Chybějící položka v rozpočtu – hoblování dřeva.  Chybějící položka v rozpočtu – druhý nátěr kovových konstrukcí.  Odstranění ještě jednoho sloupu VO – na základě požadavku objednatele.  Navýšení položky broušení za vstupní portál – zvýšená výměra.  U dělící zídky byla navýšena položka za kotevní tyče herních prvků – požadavek výrobce.  Chybějící položka v rozpočtu – lazurovací nátěr a broušení dřevěných prken zídky.  Řezání živice – zídka nakonec umístěna mimo původní oplocení – nutný řez i z druhé strany vč. položky začištění.  Dle skutečné výměry zídky navýšena položka gabionu o 1,5m3. |

## 5.

## FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

|  |
| --- |
| Cena Méně prací + Víceprací činí: 85 005,15 bez DPH  + 17 851,08 21% DPH  Cena celkem **102 856,23Kč vč.DPH** |

## 6.

## ZÁVĚREM:

|  |
| --- |
| Celková cena díla daná SOD **se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1**  Celková cena díla = SOD + Dodatek č.2  = 824 211,17 Kč + 85 005,15 Kč = 909 216,32 Kč bez DPH  = 997 295,52 Kč + 102 856,23 Kč = **1 100 151,75 Kč vč. DPH** |

## 7.

## SEZNAM PŘÍLOH:

|  |
| --- |
| Příloha č. 1 - Oceněný soupis méně a víceprací |

**ZA ZHOTOVITELE:**

Jméno, funkce: xxx datum: podpis:

**ZA OBJEDNATELE:**

Jméno, funkce: xxx datum: podpis:

Jméno, funkce: xxx datum: podpis: