**Dodatek č. 1**

**S M L O U V A O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1032/2023**

**Název díla:**

**„MVE Fláje - modernizace soustrojí“ – aktualizace PD DSP/DPS**

**„VD Fláje, potrubí MZP PSV - návodní šoupátkový uzávěr DN 250 a ocelové potrubí“**

* **PD DPS**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: „VP PROJEKTING“ s.r.o.**

Kontaktní adresa (provozovna):Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad Kolová 2, 362 14 Kolová

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C,

vložce č.37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu** provedení potřebného průzkumu potápěčských prací, pro navržení uzávěru pravé spodní výpusti.

Tímto dodatkem se Čl. III. Termíny plnění a Čl. V. Platební podmínky a to následovně:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

1. první dílčí termín - předání technické části PD – Aktualizace (DSP/DPS) včetně VD Fláje, potrubí MZP (DPS) (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na VV:

nejpozději **do 15.12.2023**

1. druhý dílčí termín - předání kompletní PD– Aktualizace (DSP/DPS) včetně VD Fláje, potrubí MZP (DPS) (2 x tištěné + 1 x elektronicky) včetně soupisu prací a dokladové části po projednání na ZVV:

nejpozději **do 20.04.2024**

1. předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

a) zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání kompletní PD – Aktualizace DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 31.01.2024**

c) druhý dílčí termín – předání technické části PD VD Fláje, potrubí MZP (DPS) (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na VV: nejpozději **do 19.03.2024**

d) třetí dílčí termín - předání kompletní PD VD Fláje, potrubí MZP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) včetně soupisu prací a dokladové části po projednání na ZVV: nejpozději **do 31.05.2024**

e) předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technické části PD – Aktualizace (DSP/DPS) včetně VD Fláje, potrubí MZP (DPS) po projednání na VV ve výši 40 % z celkové částky, tj**. 169 200,00 Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % z celkové částky, tj. **169 200,00 Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z celkové částky, tj. **84 600,00 Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technické části PD – Aktualizace (DSP/DPS) po projednání na ZVV ve výši 40 % z celkové částky, tj**. 169 200,00 Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení části PD VD Fláje, potrubí MZP (DPS) po projednání na VV ve výši 20 % z celkové částky, tj. **84 600,00 Kč bez DPH.**
3. V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD VD Fláje, potrubí MZP (DPS) po projednání na ZVV ve výši 20% z celkové částky, tj. **84 600,00 Kč bez DPH.**

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z celkové částky, tj. **84 600,00 Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Karlových Varech dne:

………….……………………… …………………………………….

Investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik „**VP PROJEKTING“ s.r.o.**