Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Se sídlem : Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxx, referentka majetkové**

**správy**

**xxxxx, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Saffron Universe s.r.o.**

Se sídlem : Zrzavého 1705/2a, Řepy, 163 00 Praha 6

IČO: 03595269 DIČ : CZ03595269

zastoupený : xxxxxxxxxxxx- jednatelem

bankovní spojení : Moneta Bank, a.s.

číslo účtu : 216824228/0600

tel: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:

Alšova 1743, 356 01 Sokolov

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**Dodatek č. 4 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto Dodatkem č. 4 se mění příslušná ustanovení článku ustanovení článku III. odst. 1) bod 2 dodatku č. 2 a článek V. odst. 3) body 3.1.7 - 3.1.11 a bod 3.2. dodatku č. 2 ze dne 30.12.2023 (dále jen „smlouva“) na:

**„Zabezpečení výkonu činnosti TDS při přípravě a realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“**

**„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

Akce zahrnuje 2 projekty :

1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě - akce realizována, dokončena a předána dne 30.6.2023
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě

**Článek III.**

**1) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek III. odst. 1. bod 2 dodatku č. 2) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro stavební úpravy oranžerie dle tohoto dodatku č. 4 k příkazní smlouvě pro příkazníka takto :*

Původní znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :

2. Znění článku dle tohoto dodatku č. 3 k příkazní smlouvě :

1. Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do ukončení a předání stavby takto :

* Stavební úpravy glorietu …………………………………… max. do 30.června 2023
* Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.prosince 2023

**Nové znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 4 :**

*2. Znění článku dle tohoto dodatku č. 4 k příkazní smlouvě :*

1. *Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :*

* *Stavební úpravy glorietu …… akce dokončena a předána k užívání dne 30.6.2023*
* ***Stavební úpravy oranžerie ………………………………..………… max. do 31.října 2024***

**Článek V.**

**3) Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst.3. body 3.1.7 - 3.1.11 a bod**

**3.2. dodatku č. 2) :**

* 1. *Smluvní strany se dohodly na rozdělení odměny pro příkazníka dle tohoto dodatku č. 4 takto :*

***Původní znění článku V. odst. 3) dodatku č. 2 :***

***Stavební úpravy oranžerie :***

*3.1.7. Realizace oranžerie přerušena : …… prosinec 2021 – leden 2023*

*3.1.8. Odměna za období únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle*

*zahájení realizace v roce 2023*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)*

*3.1.9. Odměna za období květen 2023 – červenec 2023 :.. bude fakturováno*

*v roce 2023*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)*

*3.1.10. Odměna za období srpen 2023 – říjen 2023 :….. bude fakturováno*

*v roce 2023*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)*

*3.1.11. Odměna za období listopad 2023 – prosinec 2023 :.. bude fakturováno*

*v roce 2023 za přípravu a kolaudaci objektu*

*6 047,85 Kč bez DPH + 1 270,05 Kč DPH = 7 317,90 Kč s DPH*

*(slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )*

***Nové znění článku V. odst. 3) dle tohoto dodatku č. 4 :***

***Stavební úpravy oranžerie :***

*3.1.7. Realizace oranžerie přerušena : …… prosinec 2021 – srpen 2023*

*3.1.8. Odměna za období září 2023 – listopad 2023 : … bude fakturováno dle*

*v roce 2024*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)*

*3.1.9. V období prosinec 2023- únor 2024 stavba přerušena z klimatických*

*důvodů*

*3.1.10. Odměna za období březen 2024 – květen 2024 :.. bude fakturováno*

*v roce 2024*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)*

*3.1.11. Odměna za období červen 2024 – srpen 2024 :….. bude fakturováno*

*v roce 2024*

*9 071,78 Kč bez DPH + 1 905,07 Kč DPH = 10 976,85 Kč s DPH*

*(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)*

*3.1.12. Odměna za období září 2024 – říjen 2024 :.. bude fakturováno*

*v roce 2024 za přípravu dokumentace a kolaudaci objektu*

*6 047,85 Kč bez DPH + 1 270,05 Kč DPH = 7 317,90 Kč s DPH*

*(slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )*

***3.2.*** *Přílohou dodatku č. 4 je nově upravený platební kalendář příkazce.*

**Článek VI.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento dodatek č. 4 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2**.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021, dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2022 a dodatku č. 3 ze dne 23.6.2023 zůstávají beze změny.

.

V Českých Budějovicích dne 29. 12. 2023 V Praze dne : 28. 12. 2023

……………………………………………………… …………………………………………….

Za příkazce Za příkazníka

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. xxxxxxxxxxx - jednatel

ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích