**DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**č. 01153/2022/OIVZ13**

**uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění**

*(dále jen „Dodatek č. 2“)*

#### Smluvní strany

Objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupený: Mgr. Jan Čižinský, starosta

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

Zhotovitel: **ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**

zastoupený: Bc. David Markus, DiS, prokurista

sídlo/místo podnikání: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany

IČO: 09713662

DIČ: CZ09713662

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25864

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 01153/2022/OIVZ13 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0016/24-R z jednání č. 1 ze dne 9. 1. 2024.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 01153/2022/OIVZ13 *(dále jen „Smlouva“)* k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Realizace park U Vody“** (*dále také „dílo“)***,** dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Smlouva byla uzavřena dne 19. 4. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0245/23-R z jednání č. 17, ze dne 18. 4. 2023.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 8. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0480/23-R z jednání č. 37 ze dne 22. 8. 2023.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „ZZVZ“)*.Jedná se o drobné změny v provádění stavebních prací, které nemají vliv na termín dokončení díla. Dále dochází v důsledku těchto nepodstatných změn k aktualizaci harmonogramu provádění díla viz příloha tohoto Dodatku č. 2b.

**Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky   
   a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 3, 4, 5, 7, 9);
3. **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 2, 8).
4. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.8   
   s tímto textem:

„1.8. Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, a 9. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 3, 4, 5, 7 a 9 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový cenový nárůst vzniklý v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2 a 8 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavců 5 a 6 § 222 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.8 až 1.13 přečíslují na odstavce 1.9 až 1.14.

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** takto:

**„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH |  | 34 192 720,31 Kč |
| **Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH** |  | **551 775,67 Kč** |
| Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH |  | **667 648,56 Kč** |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 2 bez DPH** |  | **34 744 495,98 Kč** |
| DPH | 21 % | 7 296 344,16 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH** |  | **42 040 840,14 Kč** |

**“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.20 a nově zní takto:**

„14.20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem,

č. 2 - Harmonogram provádění díla a platební kalendář,

č. 3 - Projektové dokumentace vč. SP a DOSS (digitální podoba PD na CD nosiči),

č. 4 - Seznam k poddodavatelskému systému,

č. 5 - Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího, vedoucí realizačního týmu, zástupce vedoucího realizačního týmu, (kopie),

č. 6 - Situace území se zakreslením minimální požadované průchodnosti rekonstruovaným územím,

č. 7 - Rozhodnutí stavebního úřadu č.j.: MČ P7 334873/2022/SU/Vav,

č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla,

č. 5a - Čestné prohlášení Zhotovitele k seznamu pracovníků pro realizaci díla *(kopie),*

č. 5b - Osvědčení o autorizaci hlavního stavbyvedoucího *(kopie),*

č. 1a - Změnové listy č. 1 až 9 (dle čl. 1. odst. 1.8 Smlouvy),

č. 2b – Aktualizovaný harmonogram provádění díla II.*“*

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.8 Smlouvy

č. 2b – Aktualizovaný harmonogram provádění díla II.

V Praze dne 16. 1. 2024 V Praze dne 11. 1. 2024

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**

Mgr. Jan Čižinský Bc. David Markus, Dis.

starosta prokurista