**DODATEK č. 1**

K smlouvě o dílo č. **04-23-68**, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Smluvní strany:**

**název organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440**

se sídlem: Resslova 440, 387 01 Volyně

IČO: 60650494

DIČ: CZ60650494

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 4161560277/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: RNDr. Jiří Homolka, ředitel školy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Červený, zástupce ředitele školy

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**společnost:** **Energy Benefit Centre a.s.**

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 29029210

DIČ: CZ 29029210

zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

číslo účtu: 43-6354140227/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Eva Bartoňová, ředitelka pobočky v Českých Budějovicích

(dále jen jako „zhotovitel“)

**I.**

**Předmluva**

Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2023 Smlouvu o dílo č. 04-23-68 na **Zpracování žádosti o dotaci do
38. výzvy programu Životního prostředí 2021–2027 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury – Objekt Školní jídelny VOŠ a SPŠ Volyně, Školní 716**

**Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:**

1. Prodloužení doby provádění díla o nutnost zajistit stavební povolení.

**II.**

**Předmět dodatku**

**Dodatkem č. 1 se mění znění Smlouvy o dílo, článek II. Doba plnění, odst. 1 takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli nejpozději do:

Část plnění podle čl. I. body 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 : do 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

Část plnění podle čl. I body 1 – výkon inženýrské činnosti

do 10 měsíců ode dne účinnosti smlouvy (dle zákonných lhůt)

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel

V Praze

dne 22. ledna 2024

…………………………………….

Ing. Miroslav Hořejší

Předseda představenstva

Energy Benefit Centre a.s.

Objednatel

Ve Volyni

dne 22. ledna 2024

…………………………………….

RNDr. Jiří Homolka

Ředitel