Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo k projektu **„Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pláště komunikační chodby“**

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,**

**nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

 Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

(dále jen jako ***„objednatel“)*** na straně jedné

a

Společnost: **ARTENDR s.r.o.**

IČO: 241 90 853

DIČ: CZ24190853

Se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

Zastoupená: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2101208539/2010

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147

zastoupena panem PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, jednatelem

kontaktní email info@artendr.cz

(dále jen jako ***„zhotovitel“****)* na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako *„Smluvní strany“)*

Objednavatel a zhotovitel dále společně označeni jen jako ***„smluvní strany či strany“,*** níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ust. §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2023 Smlouvu o dílo týkající se plnění projektových prací pod názvem: „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pláště komunikační chodby“ (dále také jako smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla dle smlouvy o dílo uvedené v čl. 5. Čas a místo plnění, odstavce 5.2. a 5.3.K posunu termínu dochází z důvodu náročnosti zpracování požárně bezpečnostního řešení a s tím související elektroinstalace, s ohledem na probíhající a plánované stavby, kdy komunikační chodba probíhá celým areálem nemocnice a dotýká se většiny pavilonů.
3. Dále se tímto dodatkem doplňují platební podmínky dle smlouvy o dílo uvedené v čl. 6. Cena díla, platební podmínky, odstavce 6.2.

**II.**

**Změna smlouvy**

1. Tímto dodatkem se mění článek 5. Čas a místo plnění, odstavec 5.2. a 5.3. a to následujícím zněním:

5.2. Fází č. I. díle se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 31. 12. 2023

5.3. Fází č. II díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 3 měsíců
 od uplynutí lhůty pro ukončení fáze č. I.

1. Tímto dodatkem se mění článek 6. Cena díla, platební podmínky, odstavec 6.2. a to následujícím zněním:

6.2. Cena díla bude objednatelem hrazena postupně za jednotlivé fáze díla. Cena jednotlivých fází díla se sjednává následovně

- pro fázi č. I. se sjednává cena díla ve výši 120.000,- Kč bez DPH,

- pro fázi č. II. se sjednává cena díla ve výši 360.000,- Kč bez DPH

- pro fázi č. III. se sjednává cena díla ve výši 400,- Kč bez DPH za hodinu autorského dozoru. Tedy za předpokladu faktického výkonu autorského dozoru v rozsahu 50 hodin by cena za tuto fázi činila 20.000,- Kč bez DPH.

**III.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednavatel.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.

V Mladé Boleslavi dne …………….. Ve Velkém Oseku dne ……………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., ARTENDR s.r.o.,**

**nemocnice Středočeského kraje** PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

JUDr. Ladislav Řípa jednatel

předseda představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,**

**nemocnice Středočeského kraje**

Mgr. Daniel Marek

místopředseda představenstva