**Dodatek č. 1**

**Číslo dodatku: 29DPD-000107**

**Název dodatku: Dodatek č. 1 - Technická pomoc objednateli**

Ke Smlouvě o poskytování služby:

Číslo smlouvy Objednatele: 29ZA-003706

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: Technická pomoc objednateli

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, čvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

zastoupeno: vvvvvvvvvvvvvvvvvvv vedoucí SSÚD 7 kontaktní osoba ve věcech smluvních: vvvvvvvvvvvvvvvvvv, vedoucí SSÚD 7

e-mail: vvvvvvvvvvvvvvvvvvv

tel: vvvvvvvvvvvv

kontaktní osoba ve věcech technických: vvvvvvvvvvvvv

|  |  |
| --- | --- |
| e-mail:  | vvvvvvvvvvvvvvvvvv  |
| tel: (dále jen „**Objednatel**”)   | vvvvvvvvvvvvvvvv  |
| a  **EXACT ING, s.r.o.**  |   |
| se sídlem  | Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno  |
| IČO:  | 29236517  |
| DIČ:  | CZ29236517  |
| zápis v obchodním rejstříku:  | u KS v Brně, oddíl C, vložka 67527  |
| právní forma:  | společnost s ručením omezeným  |
| bankovní spojení:  | ČSOB, č.ú. vvvvvvvvvvvvvvvvvvv  |
| zastoupen:  | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, jednatelka  |

kontaktní osoba ve věcech smluvních: vvvvvvvvvvvvvvv

e-mail: svvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

kontaktní osoba ve věcech technických: vvvvvvvvvvv

e-mail: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodli na změně následujících ustanovení smlouvy.

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu na opakující se služby, jejímž předmětem je technická pomoc objednateli na akcích realizovaných SSÚD 7 Podivín.

**I.**

**ZDŮVODNĚNÍ DODATKU**

Z důvodu zimního období byly práce na níže uvedených zakázkách přerušeny. Práce budou pokračovat za vhodných klimatických podmínek v roce 2024. Na tyto smlouvy navazuje smlouva na TPO, z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení do 31.10.2024.

Původní termín: do 29.01.2024 Nový termín: do 31.10.2024

Zakázky, u kterých byla přerušena realizace:

D2 Oprava mostů 29ZA-003754

D2 Sanace betonových konstrukcí 29ZA-003752 511 areál - oprava podlah u montážní jámy 29ZA-003888

**II.**

**ZMĚNA SMLOUVY**

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění znění Smlouvy v čl. III – Doba plnění a nahrazuje se tímto zněním:

**Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 10. 2024, nebo do vyčerpání finančních prostředků.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení** 1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti elektronickým podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru

Stránka **2** z **3**

smluv zajistí Objednatel.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Stránka **3** z **3**