SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

mezi:

1) Objednatelem:	TEPLO Břeclav, s.r.o.

17 listopadu 1a

Břeclav

690 02

zastoupeným jednateli společnosti:

Milanem Pospíšilem a Ing. Martinem Martákem

ve věcech technických Vladimírem Dlouhým

- IČ:  25543571

- DIČ: CZ25543571

2) Zhotovitelem:	Vítězslav Prajka

Hasova 3091/2

# Praha 4

# 140 00

zastoupený Vítězslavem Prajkou

ve věcech technických Martinem Hadbabným

IČ:  70478546

DIČ: CZ7308044051

I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení výkopových a stavebních prací a uvedení míst výkopů do původního stavu. Součástí díla je zabezpečení a označení výkopů v souladu s aktuálními předpisy.

Objednatel se zavazuje dílo za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a zaplatit cenu ve výši a způsobem dohodnutým v této smlouvě.

1.2. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace, kterou zajistil objednatel, s názvem "Rekonstrukce teplovodu CZT v areálu bývalého cukrovaru, Národních hrdinů, Břeclav", vypracovanou: FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, 690 03 Břeclav, Ing. Vlastimil Fabikovič, datum 04/2017. Zhotovitel je současně povinen dodržovat i platné normy a předpisy, dále pak požadavky uvedené ve vyjádřeních dotčených organizací, které jsou přílohou této smlouvy.

1.3. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem na vlastní odpovědnost a odpovídá za úplnost a funkčnost dodávaného díla.

II.

Termín a místo plnění

2.1. 	Termín zahájení prací nejpozději dne:   		      17. 7. 2017

Termín stavební připravenosti pro demontáže dne:	      17. 7. 2017

Termín předání dokončeného díla nejpozději dne:        11. 8. 2017

2.2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli slevu z celkové ceny díla ve výši 0,05% za každý den prodlení. Nedodržení termínu dokončení díla není považováno za prodlení, pokud vznikly v průběhu výstavby díla nepředvídatelné stavy přírodních jevů (nepřízeň počasí apod.).

III.

Cenové a platební podmínky

3.1. Za zhotovení díla je sjednána cena, která navazuje na položkový rozpočet který je nedílnou součástí smlouvy.

Smluvní cena:

Cena za dílo celkem bez DPH	260.074,87,- Kč

DPH 21%	54.615,72,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH	314.690,59,- Kč

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

3.2. Případné vícepráce nebo méněpráce budou připočteny nebo odečteny od sjednané ceny. Veškeré vícepráce nebo méněpráce budou před započetím schváleny ve stavebním deníku. Pro jejich schválení stačí podpis objednatele.

3.3. Cenu bude platit objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po dohodě s investorem.

3.4. Objednatel prohlašuje, že na uvedené stavební dílo má v plné částce zajištěno finanční krytí.

3.5. V případě neuhrazení provedených částí díla objednatelem zůstávají tyto majetkem zhotovitele až do uhrazení.

3.6. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednavateli.

3.7. Náklady nad rámec smlouvy, dle bodu 6 tohoto článku, mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze po písemném souhlasu ve stavebním deníku objednavatele. Objednavatel na základě dodatku ve stavebním deníku je povinen tyto uznané náklady uhradit.

3.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

IV.

Povinnosti zhotovitele

4.1. Zhotovitel je povinen provádět práce touto smlouvou smluvené řádně, podle platných předpisů a norem a ve sjednaných termínech plnění.

4.2. Použitý materiál musí být volen s jeho atesty.

4.3. Zhotovitel zodpovídá za poučení a dodržení bezpečnostních předpisů vlastních zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů.

4.4. Zhotovitel bude dbát pokynů pověřeného technického dozoru objednatele a všechny pracovní postupy s dozorem konzultovat.

4.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a veřejných komunikacích pořádek, odstraňovat na vlastní náklady a odpovědnost odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

4.6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla.

4.7. Zhotovitel je povinen vést od převzetí staveniště do předání díla objednateli stavební deník. Do deníku se zapisují veškeré skutečnosti, rozhodné pro provádění díla a plnění smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě během pracovní doby trvale přístupný.

4.8. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku učiněným nejméně tři dny před termínem kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt je na vlastní náklady. Objednatel je povinen se kontroly zúčastnit nebo uvést do stavebního deníku, že se nezúčastní a souhlasí se zakrytím nebo znepřístupněním těchto konstrukcí.

4.9 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na majetku třetích osob při provádění prací.

V.

Povinnosti objednatele

5.2. Objednatel je povinen dílo převzít, jestliže je bez vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla.

VI.

Odpovědnost za vady a záruky

6.1. Zhotovitel zodpovídá za řádné provedení prací ve smyslu příslušných právních a technických norem.

6.2. Záruční lhůta na provedené práce je 24 měsíců a na použitý materiál je dána jeho výrobcem. Záruční doba začíná běžet od prvního dne po předání díla.

6.3. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže má vady, které brání jeho řádnému užívání.

6.4. Drobné vady a drobné nedodělky, které jsou zjevné již při předání díla, uvede objednatel v zápise o předání a převzetí díla. Tyto vady, pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen je odstranit ve lhůtě 15 dnů od předání díla na vlastní náklady a zodpovědnost.

6.5. Vady a nedostatky, zjištěné v průběhu záruční lhůty, je zhotovitel povinen na svou odpovědnost a náklady odstranit v nejkratších lhůtách; na reklamaci je povinen reagovat neprodleně návrhem nejkratšího termínu odstranění vady. Dohodnou-li strany termín odstranění vady, je prodlení zhotovitele sankciováno smluvní pokutou ve výši 100,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu.

6.6. Reklamace budou prováděny písemně neprodleně po zjištění vad.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákona.

7.2. Tato smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. K platnosti smlouvy je potřeba dohody smluvních stran o celém obsahu smlouvy. Veškeré další dodatky a případné vícepráce musí být řešeny písemně za souhlasu obou smluvních stran.

7.3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.

Přílohy:

- Vyjádření dotčených organizací o podmínkách provádění díla

- Smluvní rozpočet

V Břeclavi dne 19. 6. 2017						V Břeclavi dne 19. 6. 2017

……………………………………			          …………………………….

Zhotovitel							Objednatel