**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo**

**na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černuc**

uzavřené pod č. 11/2021-537100 objednatele ze dne 25. 5. 2021 sjednané dle § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi stranami

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový

úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00

Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Ondřej Nožička

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 346 139/ +420 606 644 729

E-mail: d.manasova@spucr.cz; o.nozicka@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**objednatel**“)

a

**HRDLIČKA spol. s r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: Nám. 9.

května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062.

Zastoupená: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Společně s: **Ing. Josef Honz**, se sídlem XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: caxt3mz

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

DIČ: CZ18601227

(**„zhotovitel“**)

**Článek I.**

**Důvody vyhotovení dodatku**

Důvodem vyhotovení dodatku č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je potřeba posuntí termínů plnění dílčích částí díla značených jako 6.3.2 i) a 6.3.2 dle položkového výkazu činností.

Vedení Obce Černuc na jednání dne 11. 12. 2023 odmítlo dále spolupracovat na vytváření návrhu nového uspořádání pozemků do doby, než bude zcela zřejmé, jakou výměru pro pokrytí prvků plánu společných zařízení je ochoten uvolnit Středočeský kraj a jaká výměra pro tyto potřeby bude k dispozici po dříve nedostatečně identifikovaných vlastnících, jejichž půda přelomem kalendářního roku přešla do vlastnictví státu.

Zejména jednání s krajským úřadem a získání jeho stanoviska ve věci vyžaduje s ohledem na složitost schvalovacích procesů více času. Středočeský kraj byl vyzván k projednání návrhu nového uspořádání pozemků na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje, příp. na následujícím zasedání. Poté bude muset návrh projít schvalovacím procesem rady Středočeského kraje.

**Článek II.**

**Posunutí termínů plnění**

Na základě skutečností uvedených v Čl. I tohoto dodatku a s ohledem na předpokládaná zdržení v souvislosti s projednáváním návrhu nového uspořádání pozemků a získáním stanoviska krajského úřadu **se mění příloha SoD – položkový výkaz činností** následovně:

**Původní stav**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | **460,00** | 460,00 | 31.1.2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 926 | **885,00** | 819 510,00 | **29.2.2024** |

**Nový stav**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | **460,00** | 460,00 | 31.10.2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 926 | **885,00** | 819 510,00 | **31.10.2024** |

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 6 se uzavírá v souladu s původní SoD a dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti.
4. Celková cena díla po započtení změn z dodatku č. 6 se nemění.
5. Dodatek č. 6 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

V Praze dne 25. 1. 2024 V Praze dne 25. 1. 2024

………………………………… …………………………………

Ing. Jiří Veselý Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha prokurista společnosti

Státní pozemkový úřad HRDLIČKA spol. s r. o.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Ondřej Nožička.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností ve znění dodatků č. 1, 2. 3, 4, 5 a 6 – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černuc** | | | | | | |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 – Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 919 | **320,00** | 294 080,00 | 15.11.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 9 | **1 500,00** | 13 500,00 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 280 | **2 000,00** | 560 000,00 | 28.2.2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ | 100 bm | 2 | **2 000,00** | 4 000,00 | 30.6.2022 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 928 | **230,00** | 213 440,00 | 31.3.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 926 | **230,00** | 212 980,00 | 31.8.2022 |
| **Přípravné práce celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 298 000,00** | **31.8.2022** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 – Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 926 | **460,00** | 425 960,00 | 31.5.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 7 | **2 000,00** | 14 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 41 | **460,00** | 18 860,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | **11 500,00** | 0,00 |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | **460,00** | 460,00 | 31.10.2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 926 | **885,00** | 819 510,00 | **31.10.2024** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **27 600,00** | 55 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | **2 000,00** | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | **500,00** | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **Návrhové práce celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 336 490,00** |  |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 - Mapové dílo** | ha | 926 | **180,00** | 166 680,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **Mapového dílo celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **166 680,00** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 298 000,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 336 490,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 166 680,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **2 801 170,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 588 245,70 |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **3 389 415,70** |  |
|  | | | | | | |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** | | | | **HRDLIČKA spol.s r.o.** | | |
| Místo: Praha | | | | Místo: Praha | | |
| Datum: 25. 1. 2024 | | | | Datum: 25. 1. 2024 | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | | | | Jméno: Jaromír Prošek | | |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | | | Funkce: prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. | | | | | | |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. | | | | | | |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. | | | | | | |
| 11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. | | | | | | |
| 12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Poznámka:** | |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx – nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |