**Dodatek č.3**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 597/ORM/2023 ze dne 15. 5. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 8. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy   
č. 1728/24-RM ze dne 18. 1. 2024 a týkající se akce:   
„**Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava**“

1. **SMLUVNÍ STRANY**

## Objednatel: Statutární město Jihlava

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

## IČO: 00286010

## DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

1. Zhotovitel: **KD stavby CZ s.r.o.**

Se sídlem: V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Janem Dršatou, jednatelem

IČO: 046 58 663

(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod   
      č. 597/ORM/2023 ve znění dodatku č. 1 ze den 17. 8. 2023 ev. č. 597/ORM/2023/1 a dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2023 ev. č. 597/ORM/2023/2 jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci„**Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
   2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
   3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 5-10.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 5 – SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu - E.GD – úprava kabelové trasy + CETIN – zemní práce při výměně kabelů**

1. **E.GD – úprava kabelové trasy, ošetření a zabezbečení kabelů VO**

*Změna spočívá v nutnosti ošetření a zabezpečení stávajících kabelů ležících cca 30cm pod stávající niveletou komunikace ( v konstrukci komunikace). Požadavek vlastníka a provozovatele sítě.*

*Přípočet + 152.262,89 Kč*

1. **CETIN – výměna kabelů – zemní práce**

*Provedení zemních prací při výměně kabelové trasy společnosti CETIN a.s.*

*Přípočet + 22.524,00 Kč*

**ZL č. 5 - SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu celkem** **+** **174.786,89 Kč**

**Změnový list č. 6 – SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu - Změny v průběhu výstavby – doplnění obrub**

1. **Doplnění obrub**

|  |
| --- |
| *Doplnění chodníkových obrub v místě, kde komunikace navazuje na přilehlé zahrady soukromých nemovitostí a podezdívky plotů, a to dle dodatečného požadavku objednatele.* |
|  |
| *Přípočet + 62.874,04 Kč* |

**ZL č. 6 - SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu celkem + 62.874,04 Kč**

**Změnový list č. 7 – Změny v průběhu výstavby – skládky**

1. **Skládkovné - asfalty**

|  |
| --- |
| *Změna spočívá ve způsobu uložení odpadu zatříděného dle rozboru frézované asfaltové směsi akreditovanou laboratoří. Dle odebraného vzorku byla stanovena suma 16 PAU na 27,0 mg/kg suš. Hodnota odpovídá dle vyhlášky č. 130/2019 znovuzískané asfaltové směsi kategorie ZAS T3. Původní rozpočet stavby počítal s cenou za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce bez obsahu dehtu. Frézovaná asfaltová směs byla převzata odbornou firmou a následně uložena na řízené skládce, která je pro tento druh odpadu určená.* |
|  |
| *Přípočet + 1.682.459,32 Kč* |
| *Odpočet - 130.635,95 Kč* |

**ZL č. 7 - Změny v průběhu výstavby – skládky celkem + 1.551.823,37 Kč**

**Změnový list č. 8 – SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu - Změny v průběhu výstavby – chráničky E.GD, komunikace – bilance plochy, lokální sanace, terénní úpravy u MŠ**

1. **Změny v průběhu výstavby - chráničky EGD, komunikace-bilance plochy, lokální sanace pláně, terénní úpravy po osazení palisád u MŠ**

|  |
| --- |
| *Změna spočívá v uložení bet. chrániček pro kabely EGD (příčné přechody komunikace - snížení nivelety). Dopočet rozdílu asfaltových ploch skutečně provedených oproti PD včetně podkladních vrstev a v provedení lokálních sanací podloží před domem č. p. 935 KSC betonem včetně ZP a odstranění části podkladní vrstvy asfaltu (zaměřeno geodetem). Dále úprava svahu po dokončení osazení palisád (chodník u MŠ - 35m2 + nákup ornice)* |
|  |
| *Přípočet + 367.946,90 Kč* |
| *Odpočet - 46.920,70 Kč* |

**ZL č. 8 - SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu celkem + 321.026,20 Kč**

**Změnový list č. 9 – Změny v průběhu výstavby**

1. **SO 01.1 – Vodovodní řady**

|  |
| --- |
| *Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě.* |
|  |
| *Přípočet + 67.337,20 Kč* |
| *Odpočet - 170.529,20 Kč* |

SO 01.1 – Vodovodní řady celkem - 103.192,00 Kč

1. **SO 01.2 – Vodovodní přípojky**

|  |
| --- |
| *Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě.* |
| *Odpočet - 3.171,60 Kč* |

SO 01.2 – Vodovodní přípojky celkem - 3.171,60 Kč

1. **SO 01.3 – Vodovodní přípojka pro MŠ**

|  |
| --- |
| *Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě.* |
| *Přípočet + 4.350,00 Kč*  *Odpočet - 7.797,20 Kč* |

SO 01.3 – Vodovodní přípojka pro MŠ celkem - 3.447,20 Kč

1. **SO 02.1 – Kanalizační stoky**

|  |
| --- |
| *Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě.* |
| *Přípočet + 42.929,00 Kč*  *Odpočet - 160.408,30 Kč* |

SO 02.1 – Vodovodní přípojka pro MŠ celkem - 117.479,30 Kč

1. **SO 02.2 – Kanalizační přípojky**

|  |
| --- |
| *Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě.* |
| *Přípočet + 114.072,80 Kč*  *Odpočet - 30.172,60 Kč* |

SO 02.2 – Kanalizační přípojky celkem + 83.900,20 Kč

1. **SO 02.3 – Uliční vpusti**

|  |
| --- |
| *Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě.* |
| *Přípočet + 21.470,70 Kč*  *Odpočet - 10.048,20 Kč* |

SO 02.3 – Uliční vpusti celkem + 11.422,50 Kč

1. **SO 03 – Bourání a obnova povrchů komunikací**

|  |
| --- |
| *Rozdíl v ceně betonové dlažby bez fazety a s fazetou.*  *Přípočet + 9.958,90 Kč*  *Zemní práce pro drenáže. Nebylo součástí rozpočtu stavby.*  *Přípočet + 62.216,00 Kč*  *Dodávka a montáž nového oplocení mateřské školy vč. betonové podezdívky (plotové výplně zajišťuje OŠKT).* |
| *Přípočet + 133.961,52 Kč*  *Výměna a doplnění obrub dle dohody s provozovatelem a správcem komunikací.*  *Přípočet + 40.889,40 Kč* |

SO 03 – Bourání a obnova povrchů komuníkací celkem + 247.025,82 Kč

1. **Vedlejší náklady**

|  |
| --- |
| *Pro ověření únosnosti zemní pláně bylo provedeno 13 ks statických zkoušek.*  *V rámci provádění prací nebyla realizována dokumentace pro realizaci stavby a geometrické zaměření stavby.*  *Přípočet + 27.982,50 Kč*  *Odpočet - 64.000,00 Kč* |

SO 03 – Vedlejší náklady celkem 36.017,50 Kč

**ZL č. 9 - SO 03 – Bourání a obnova povrhů komunikací celkem + 79.040,92 Kč**

**Změnový list č. 10 – SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu – bilance ploch na chodnících a komunikaci a napojení na stávající chodníky u jednotlivých RD**

1. **Změny v průběhu výstavby – bilance ploch na chodnících a komunikaci a napojení na stávající chodníky u jednotlivých RD**

|  |
| --- |
| *Změna spočívá v rozdílu skutečně zabudovaných ploch chodníků vůči PD a rozpočtu (bilance) zaměřeno geodetem. Požadavek investora a provozovatele chodníků. S tím souvisí odvoz přebytečného materiálu - původně objednaného dle PD (14palet materiálu) již dovezených na staveniště. Dále vynucené úpravy vstupů do jednotlivých RD (výškové rozdíly vzniklé v napojení původního stavu na pozemcích a návaznost na nový chodník nebo manipulační plochu). Doměření sanovaných ploch v komunikaci.* |
|  |
| *Přípočet + 81.387,79 Kč* |
| *Odpočet - 73.387,90 Kč* |

**ZL č. 10 - SO 03 – Bourání a obnova povrhů komunikací celkem + 7.999,89 Kč**

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
   2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

*Cena dle smlouvy bez DPH a dodatků č. 1 a č. 2 13.535.178,34 Kč*

***Dodatek č. 3***

*Přípočty + 2.894.622,96 Kč*

*Odpočty - 697.071,65 Kč*

*Celková cena dodatku č. 3 + 2.197.551,31 Kč*

***Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění***

***dodatku č. 1, č. 2 a č. 3*** ***15.732.729,65 Kč****.“*

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy.
   3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
   4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 3 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
   5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jihlavě dne: 22. 1. 2024  …………………………………………  Za zhotovitele  Jan Dršata  jednatel | V Jihlavě dne: 25. 1. 2024  …………………………………………  Za objednatele  statutární město Jihlava  Mgr. Petr Ryška  primátor |
|  |  |