Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Zhotovitel:

S&K PUBLIC spol. s r.o.

IČ: 46902589

se sídlem Hošťálkova 1171/117, 169 00  Praha 6

hlavní provozovna a adresa pro doručování: Jana Babáka 11, budova E, 612 00 Brno

zastoupená Ing. Zbyškem Novákem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33168

a

Objednatel:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

IČ: 00344648

se sídlem Zahradníkova 494/2, 602 00  Brno

zastoupená Ing. Danem Zemanem, ředitelem

Pr 8 vedená u Krajského soudu v Brně

uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení díla: Orientační systém polikliniky Zahradníkova

Bližší specifikace díla je dána v Příloze č. 1 k této smlouvě.

Zhotovitel i objednatel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě specifikace v Příloze č. 1 dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

II.

Místo a čas provedení díla

- Místem provedení díla je: poliklinika Zahradníkova, Zahradníkova 494/2, 602 00  Brno

2.  Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště pro provedení díla do 15.1.2024.

- Dílo bude provedeno do 15.4.2024.

- Pokud nebudou objednatelem připraveny podmínky pro předání pracoviště, posunuje se termín pro provedení díla o počet dnů, ve kterých byl objednatel v prodlení s předáním pracoviště.

- Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v místě jeho provedení. Dílo musí být k předání připraveno tak, aby nemělo vady či nedodělky, které brání užívání díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 448.350,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za dílo byla stanovena na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele, která je obsažena v Příloze č. 2 k této smlouvě.

Cena díla bude zaplacena takto: celá částka po dokončení díla na základě potvrzeného předávacího protokolu.

IV.

Bližší podmínky provedení díla

- Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí.

- Zhotovitel bude akceptovat uplatnění optimalizační smyčky, a to při výrobě vzorků a při instalaci tabulek a popisů ve vzorovém patře. Zhotovitel musí počítat s uvedenou optimalizací ve své cenové nabídce.

Postup optimalizační smyčky:

1.            Počáteční nastavení parametrů – dle zadání

2.            Provedení výroby vzorku či instalace dle zadání

3.            Analýza zhodnocení

4.            Úprava parametrů na základě analýzy

5.            Opakování cyklu

- Zhotovitel je povinen zachovávat na pracovišti pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s odpady či obaly nese zhotovitel, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Smluvní strany určují odpovědné osoby pro záležitosti ohledně provádění díla, včetně předání a převzetí díla:

za zhotovitele: Jiří Prokop, tel.: 724 642 081, mail: prokop@skpublic.cz

za objednatele: Ing. Michal Štefáček, tel.: 777 364 483, mail: michal.stefacek@polza.cz

V.

Záruka, odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje záruku na celou dodávku v délce 36 měsíců od data předání.

- Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání díla. Zjevné vady, které objednatel mohl zjistit při prohlídce, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy provedl nebo měl provést tuto prohlídku.

- Po vytknutí vady objednatelem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu přistoupit k vyřízení reklamace.

VI.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

- Za každý den prodlení se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

- Za každý den prodlení s dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží.

- Zhotovitel není povinen provádět dílo, pokud není objednatelem připraveno pracoviště, příp. pokud nebyly objednatelem splněny peněžité závazky. Pokud objednatel bude v prodlení s plněním těchto závazků po dobu delší 10 dnů, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.

VII.

Závěrečná ujednání

- Do doby plné úhrady ceny díla zůstává dílo ve vlastnictví zhotovitele a objednatel není oprávněn s předmětem díla disponovat.

- Právní vztahy stran výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v občanském zákoníku.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Poskytovatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne …………….

zhotovitel 	objednatel