# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dále jen „Smlouva“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**číslo dodatku Objednatele: 3/23/5800/007/1**

**číslo smlouvy Objednatele: 3/23/5800/007**

**číslo smlouvy Zhotovitele: 8302304A009**

**číslo dodatku Zhotovitele: 1123000359**

**Smluvní strany**

**1. Technická správa komunikací** **hl. m. Prahy, a.s.**

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**TSK**“)

**a**

**2. České vysoké učení technické v Praze**

sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6 - Dejvice

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

právní forma: Vysoká škola

řešitelské pracoviště Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 19-5504610227/0100

zastoupená: xxxxxxxxxxx., tajemníkem

e-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxx

#### kontaktní osoby ve věcech technickýchxxxxxxxxxxx

#### xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitel a Objednatel společně (dále jen „**Smluvní strany**“ či „**Strany**“),

není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich (dále jen „**Smluvní strana**“ či „**Strana**“)



**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č 1(dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2023, jejímž předmětem je **Expertní činnost v rámci návrhu zesílení nosné konstrukce Most v ul. Průmyslové X512.3,** č. akce 1000107(dále jen „**Dílo**“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Doba a místo plnění díla), odst. 2., přičemž důvodem jeho uzavření je prodloužení lhůty nezbytné k projednání a vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu, který mu byl předložen Zhotovitelem.
3. **Vzhledem ke skutečnostem v předchozím odstavci tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly, že** **znění čl. III. Smlouvy (Doba a místo plněnídíla), odst. 2 se nahrazuje novým zněním takto:**

**Změna čl. III. Smlouvy (Doba a místo plnění díla), odst. 2.:**

Termín dokončení**:** **do 29.2.2024**.

**III.**

**Změna Smlouvy v souvislosti s opatřením v oblasti Compliance**

1. Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele v oblasti Compliance se Smlouva dále mění tak, že se ruší čl. XIV. Smlouvy (Compliance doložka a protikorupční doložka) a nahrazuje se novým čl. XIV, který včetně nadpisu zní:

„Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

* 1. Poskytovatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
  2. Poskytovatel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Poskytovatel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
  3. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
  4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 1 Dodatku ke Smlouvě – „Souhrnná smluvní doložka“, která je rovněž přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí.“

1. Vzhledem ke shora uvedenému se přílohy č. 1 a č. 2 Smlouvy ruší a nahrazují se novou přílohou č. 1 – „Souhrnná smluvní doložka“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Přílohy:

Příloha č. 1 Souhrnná smluvní doložka

V Praze dne 28.12.2023 V Praze dne 28.12.2023

za Objednatele: za Zhotovitele:

**Technická správa komunikací České vysoké učení technické v Praze:**

**hl. m. Prahy, a.s.:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Josef Richtr  místopředseda představenstva | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  xxxxxxxxxxxxxx  tajemník |