**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2 / 2021**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Hostašova 1, 33901 Klatovy |
| IČO: | 00075078 |
| DIČ: | CZ00075078 |
| zastoupený: | Mgr. Luboš Smolík - ředitel muzea |
| bankovní spojení: | ………………….. |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **Tesařství Matějka s.r.o.** |
| se sídlem: | Úboč 38, 345 43 Úboč |
| IČO: | 07743921 |
| DIČ: | CZ07743921 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 37282 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Jiří Matějka - jednatel |
| bankovní spojení: | …………………….. |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Ing. arch. Václav Kubec – obor autorizovaný technik pro pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

# PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy o dílo č. 2/2021 ze dne 6.1.2022 (dále jen Smlouva) je provedení veřejné zakázky **Expozice lidové architektury v Chanovicích - doplnění expozice usedlosti středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7**, v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky ze dne 28. 10. 2021 a dle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Petrem Dostálem, Varšavská 22, 120 00 Praha 2 a dopracované Ing. Arch. Jiřím Kučerou, Zářečská 638, 341 01 Horažďovice.

Smluvní strany se se v souladu s čl. 6.17. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1 – změna ceny díla.

# 2. PŘEDMĚT DODATKU

**Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu.**

Na základě odsouhlaseného změnového listu č.1 a jeho položkového rozpočtu (samostaná příloha dodatku č.1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 6.15. a 6.17. smlouvy dohodly na změně ceny díla (zvýšení sjednané ceny o 867 925,76 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 6.1. smlouvy o znění dodatku č.1 a nově zní:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 5 993 797,57** Kč

(slovy: pět milionů devět set devadesát tři tisíc sedm set devadesát sedm korun českých a padesát sedm haléřů)

**Celkem za DPH 21% 1 258 697,49** Kč

(slovy: jeden milion dvěstě padesát osm tisíc šest set devadesát sedm korun českých a čtyřicet devět haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 7 252 495,06** Kč

(slovy: sedm milionů dvě stě padesát dva tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých a šest haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

# 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007659, Název projektu:“Expozice lidové architektury v Chanovicích - doplnění expozice usedlosti středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7“.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SOD č. 2/2021 ze dne 6.1.2022.

|  |  |
| --- | --- |
| V Klatovech 22.11. 2022  …………………………..  **Mgr. Luboš Smolík**  ředitel  Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše  v Klatovech, p. o.  za objednatele | v Úboči 22.11. 2022  ……………………………  **Jiří Matějka**  jednatel  Tesařství Matějka s.r.o.  za zhotovitele |

*Příloha: Tabulka nepodstatných změn závazku ze smlouvy - §222 ZZVZ*