**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2022**

o zhotovení energetického zařízení  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**Čl. I  
Smluvní strany**

**Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.**se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov  
IČ: 67985815  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  
zastoupen: **XXXXXXXXXXXXXXXXX**  
(dále jako „Objednatel“)

**Lynx Pro Energy s.r.o.**  
IČ: 03997065  
se sídlem: Sázavská 2426/14, Říčany 251 01  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240990   
zastoupená: **XXXXXXXXXXXXXXXXX**  
(dále jen „Zhotovitel")

dále společně též jako „Smluvní strany“

**Čl. II  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení energetického zařízení na pozemku p.č. 452, v budově č.p. 251, na pozemku p.č. 451, ve stavbě občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 451, a na mezilehlého pozemku p.č. 2815/8, na němž leží přístupová cesta k oběma objektům a podzemní spojovací tunel, vše v k.ú. Ondřejov u Prahy (711276) (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne s ohledem na ustanovení čl. IX, odst. 1 a 3 Smlouvy tento Dodatek č.2 ke Smlouvě, v němž nad rámec plnění, které je specifikováno původní Smlouvou a Dodatkem č.1 sjednávají dodatečné plnění a zpřesňují některá další ustanovení Smlouvy.

**Čl. III  
Změna závazku**

1. Smluvní strany se v rámci elektrotechnické instalace pro technologii vytápění objektu tepelným čerpadlem se zálohou elektrokotlů dohodly na realizaci následujících úprav, které nebyly součástí projektu v příloze původní Smlouvy:

- úprava rozvaděče R TČ

- úprava rozvaděče RH

- kabelové vedení

Rozsah úprav a smluvně sjednaná cena bez DPH jsou uvedeny v následující tabulce:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dopojení a úprava silového napájení pro TČ a elektrokotle** | **Cena bez DPH** |
| Materiál dle projektové dokumentace | 88 175 Kč |
| Úprava rozvaděče RH, a R TČ, kabelové rozvody | 29 400 Kč |
| Revize | 3 900 Kč |
| Doprava a manipulace | 4 200 Kč |
|  |  |
| CELKOVÁ CENA včetně montáže a příslušenství (bez DPH) | 125 675 Kč |

1. Objednatel se za shora uvedené plnění zavazuje uhradit částku 125 675 Kč bez DPH za níže uvedených podmínek. Zhotovitel se zavazuje dokončit shora vyjmenované úpravy nejpozději v termínu do 2.2.2024.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

**Čl. IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu, z toho jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

2. Obě strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel. Obě strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Ondřejově dne 26.1.2024 V Praze dne 26.1.2024

objednatel zhotovitel