Dohoda o zániku závazku

z objednávky ze dne 19. 6. 2023 ev. č. O/0654/2023/OI

Smluvní strany:

# Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta městského obvodu

IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 27-1649321399/0800

(dále jen „objednatel“)

# POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.

se sídlem: Korunní 934/22, Ostrava – Mariánské Hory, 70900

zastoupen: Tomáš Čech, jednatel

IČO: 171 11 684

tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely formou objednávky dne 19. 6. 2023 ev. č. O/0654/2023/OI a její akceptace smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavebně technický průzkum 8 BD v lokalitě Bedřiška se stanoveným termínem ve lhůtě do 30. 8. 2023.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že zhotovitel zaslal průzkum, jehož převzetí bylo objednatelem odmítnuto z důvodu nesplnění rozsahu a kvality, kdy nebyly v místě provedeny z objednávky požadované průzkumy.
3. Do 21. 12. 2023 nebyly ani na základě následných urgencí zhotovitelem vady odstraněny a zhotovitel svou práci objednateli nefakturoval.

## Zánik závazku

1. Ve smyslu § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní strany sjednávají zánik závazků ze smlouvy touto dohodou.
2. Všechny závazky ze smlouvy zanikají ke dni 21. 12. 2023.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření dohody jim nejsou známy žádné nevypořádané nároky smluvních stran vyplývajících ze smlouvy a že nejsou povinné k žádnému plnění z této smlouvy.

## Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení dalších podmínek.
3. Dohoda o zániku závazku je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsána elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

## Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 31. schůzi konané dne 08.01.2024 pod č. usnesení 0004/RMOb-MH/2226/31.

V Ostravě dne V Ostravě dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M. Tomáš Čech

starosta městského obvodu jednatel